## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 大兴普通公路中修工程（第二批取消二级路）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 大兴公路分局
项目负责人 |  | 韩连福 |  |  | 联系电话 | 69246408-9309
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 208 | 208 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 208 | 208 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提高团河路技术状况及服务水平，改善路域环境 |  |  |  | 按照预期目标完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 中修工程 | 项目总体指标：建设里程4.04公里，建设面积0.02828平方千米，其中2023年完成前期准备工作 | 2023年完成前期准备工作，截止2024年4月底完成建设里程4.04公里，建设面积0.02828平方千米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）要求，该项目工程质量须达到合格标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）要求，该项目工程质量须达到合格标准 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度安排 | 方案制定和前期准备时间2023年11月，招标采购时间2023年12月，施工时间2024年4月底前，验收时间2024年12月 | 招标采购时间2023年11月，由于计划下达时间延迟，调整进度目标为2024年4月底前主体完工，截止2024年4月底已全部完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤208万元 | 208万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 完善公共服务水平，道路交通安全状况得到改善 | 完善公共服务水平，道路交通安全状况得到改善 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95

## Sheet1
绩效目标表
单位信息： | 034013-北京市交通委员会大兴公路分局 |  | 项目名称： | 大兴普通公路中修工程（第二批取消二级路） | [5 empty] | 职能职责与活动： |  | 04-交通运输行业管理/01-行业综合管理
主管部门： | 034-北京市交通委员会 |  | 项目经办人： | 韩连福 | [5 empty] | 项目总额： |  | 2080000
预算执行率权重(%)： | 10 |  | 项目经办人电话： | 69246408-9308 | [5 empty] | 其中： | 财政资金： | 2080000
整体目标： | 本项目为跨年项目，本项目整体目标为提高团河路技术状况及服务水平，改善路域环境。其中2023年完成招标及前期准备工作。 | [8 empty] | 财政专户管理资金： |  | 0
[10 empty] | 单位资金： |  | 0
[10 empty] | 社会投入资金： |  | 0
[10 empty] | 银行贷款： |  | 0
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 总体指标 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 备注
产出指标 | 数量指标 | 中修工程 | 定性 |  | 建设里程：4.04公里，建设面积：0.02828平方千米 | 完成前期准备工作 |  | 15
产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收通过率 | ＝ |  | 100 |  | %
产出指标 | 质量指标 | 工程质量标准 | 定性 |  | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）要求，该项目工程质量须达到合格标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）要求 | 项 | 13
产出指标 | 时效指标 | 工程进度安排 | 定性 |  | 方案制定和前期准备时间2023年11月，招标采购时间2023年12月，施工时间2024年4月底前，验收时间2024年12月 | 方案制定和前期准备时间2023年11月，招标采购时间2023年12月 | 项 | 12
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 |  | 完善公共服务水平，道路交通安全状况得到改善 | 项目完成后，可完善公共服务水平，道路交通安全状况得到改善 | 项 | 40
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ |  | 208 | 208 | 万元 | 10