## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市智慧交通中心信息网络相关资产购置（搬迁副中心）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市智慧交通发展中心（北京市机动车调控管理事务中心）
项目负责人 |  | 王伟 |  |  | 联系电话 | 13693395119
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 36.637 | 36.637 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.637 | 36.637 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.视频会议系统设备购置，包括视频会议终端，视频会议摄像头，视频会议全向麦克风，液晶电视； 2.网络安全系统集成，包括下一代防火墙，上网行为管理，入侵检测，交换机。 |  |  |  | 1.完成了视频会议系统设备购置，包括视频会议终端，视频会议摄像头，视频会议全向麦克风，液晶电视； 2.完成了网络安全系统集成，包括下一代防火墙，上网行为管理，入侵检测，交换机。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 采购设备数量 | 1台/套 | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 设备验收合格率 | ≥99% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2023年12月31日前完成采购 | 2024年4月完成验收 | 12 | 9 | 2024年4月完成验收
|  | 成本指标 （10分） | 设备采购成本 | ≤36.637 | 36.637 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益指标 | 国产化率100% | 100% | 20 | 20
|  |  | 可持续影响指标 | 新建视频会议设备稳定运行，设备故障维修率≤10% | 新建视频会议设备稳定运行，设备故障维修率≤10% | 20 | 15 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92