## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公路发展中心信息化运维
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 徐晓霞 |  |  | 联系电话 | 15652997348
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1260.1088 | 941.672 | 937.8595 | 10 | 99.6% | 9.9595
|  | 其中：当年财政拨款 | 1260.1088 | 941.672 | 937.8595 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年系统运行维护项目目标，主要用于支撑公路发展中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转。 |  |  |  | 完成2023年系统运行维护项目目标，主要用于支撑公路发展中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成等保测评及安全监测服务2项 | ≤2 | 1 | 2 | 1 | 未完成设定目标
|  |  | 公路气象设备运维、交通情况调查设备期间性能核查等4项。 | ≤4 | 4 | 2 | 2
|  |  | 拟定于2023年12月完成普通公路养护管理相关系统、路网运行监测相关系统运维等10项，同时根据实际业务开展情况对系统运行维护工作进行同步调整。 | ≤10 | 7 | 2 | 1 | 未完成设定目标
|  |  | 提供ddn专线、GIS数据专线服务2项 | ≤2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 完成机电管养信息平台、高速运输量平台质保金2项 | ≤2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 完成机房及视频会议室设备维护1项 | ≤1 | 1 | 2 | 2
|  |  | 拟定于2023年12月完成农村交通统计与监管系统、情报板信息发布及数据维护、气象数据维护等11项服务，同时根据实际业务开展情况对系统运行维护工作进行同步调整。 | ≤11 | 9 | 3 | 2 | 未完成设定目标
|  | 质量指标 （13分） | 外场气象设备完好率≥99% | 符合 | 符合 | 3 | 3
|  |  | 相关工作已达到合同约定要求，符合资金支付流程规定。 | 符合 | 符合 | 3 | 3
|  |  | 每个季度每套系统的故障次数≤5次，故障排除率100% | 符合 | 符合 | 3 | 3
|  |  | 重要节假日及重大社会活动期间专业气象会商结果及时率》90% | 符合 | 符合 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目验收时间：2023年12月底 | 符合 | 符合 | 6 | 6
|  |  | 根据项目实际实施进度和合同金额，于2023年底完成资金支付。 | 符合 | 符合 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目成本 | ≤1260.1088 | 937.8595 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 主要用于支撑我中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转。保障系统运行稳定，为路政行业在恶劣天气时安排道路气象风险隐患排查和应急备勤等气象风险防范工作提供依据。 | 符合 | 支撑我中心信息化软硬件运维管理、网络通讯、信息安全、交调检测器精度校核等重要业务运转。保障系统运行稳定，为路政行业在恶劣天气时安排道路气象风险隐患排查和应急备勤等气象风险防范工作提供依据。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 91.9595