## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 门头沟2023年普通公路路网设施工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 郑川岳 |  |  | 联系电话 | 69828960
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 216.79 | 216.79 | 216.79 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 216.79 | 216.79 | 216.79 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施路网设施工程，对路网系统设施设备进行更新，保障道路路网设施安全稳定运行，保障道路通行能力，满足居民出行多方面需求，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 通过实施路网设施工程，对路网系统设施设备进行更新，保障道路路网设施安全稳定运行，保障道路通行能力，满足居民出行多方面需求，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 更新可变情报板设备 | 4套 | 4套 | 4 | 4
|  |  | 更新交调设备 | 5套 | 5套 | 4 | 4
|  |  | 更新会商室大屏 | 1套 | 1套 | 4 | 4
|  |  | 更新视频监控设备 | 2套 | 2套 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80/1-2017、《公路工程质量检验评定标准第二册机电工程》JTG 2182-2020验收合格。 | 优 | 优 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间：6月底前完成，招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：9月至11月，完工时间：11月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 优 | 良 | 12 | 11 | 项目于2024年3月试运行期结束后完成交工验收
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤216.79万元 | 216.79万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 带动门头沟地区经济发展 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 更新道路信息化设施，道路交通安全状况得到改善 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 公路路域环境得到改善 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 通过更新公路路网设施，使公路信息设施得到可持续发展 | 优 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94