## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平南口道班改造工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 邵天然 |  |  | 联系电话 | 69742319
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 137 | 137 | 137 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 137 | 137 | 137 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《北京市交通委员会路政局关于印发北京市普通公路养护道班规划(2015-2020)的通知》(京交路公养发〔2015〕137号)、《北京市交通委员会关于明确北京市级公路交通应急装备物资储备中心的通知》（京交公管发〔2020〕26号），为满足道班规划要求，便于服务站的管理和使用，完成昌平区南口道班改造工程。 |  |  |  | 按照《北京市交通委员会路政局关于印发北京市普通公路养护道班规划(2015-2020)的通知》(京交路公养发〔2015〕137号)、《北京市交通委员会关于明确北京市级公路交通应急装备物资储备中心的通知》（京交公管发〔2020〕26号），为满足道班规划要求，便于服务站的管理和使用，完成昌平区南口道班改造工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 建筑面积 | 583.88㎡ | 583.88㎡ | 8 | 8
|  |  | 绿地率 | ≥20% | ≥20% | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格 | 验收合格 | 验收合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2022年12月底完成施工、监理招标工作，2023年6月底完工、7月底验收 | 2022年12月底完成施工、监理招标工作，2023年6月底完工，2024年4月完成联合验收 | 6 | 5 | 该工程属于房建项目，需通过住建委、规自委、交通局、人防办、档案馆等部门联合验收，验收周期较长，超出预估时间。
|  |  | 资金支付进度 | 2022年12月底前完成支付 | 2022年12月底前完成支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤137万元 | 137万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 社会效益 | 提升普通公路的应急保障及公路服务能力，提高公路服务站对外窗口形象。 | 提升普通公路的应急保障及公路服务能力，提高公路服务站对外窗口形象。 | 15 | 12 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 通过完善道班建设，使公路管养、服务得到可持续发展。 | 通过完善道班建设，使公路管养、服务得到可持续发展。 | 15 | 13 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94