## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 五环路日常养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 毛海东 |  |  | 联系电话 | 63536196转2013
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 9754 | 9754 | 9753.9364 | 10 | 100% | 9.9999
|  | 其中：当年财政拨款 | 9754 | 9754 | 9753.9364 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按交通运输部公路养护技术规范，对五环路98.6公里及其附属设施进行的日常养护，包括路面桥梁维护、清扫保洁,防撞护栏设施、防眩板、声屏障、隔离栅、绿化管护，桥隧经常性检查、路产巡视、照明运行维护、防汛铲冰除雪、年度公路技术状况评定等，保持路域环境卫生，保障道路、桥梁安全运行,改善道路通行条件及路域整体环境，为市民出行提供有力保障。 |  |  |  | 按交通运输部公路养护技术规范，对五环路98.6公里及其附属设施进行的日常养护，包括路面桥梁维护、清扫保洁,防撞护栏设施、防眩板、声屏障、隔离栅、绿化管护，桥隧经常性检查、路产巡视、照明运行维护、防汛铲冰除雪、年度公路技术状况评定等，保持路域环境卫生，保障道路、桥梁安全运行,改善道路通行条件及路域整体环境，为市民出行提供有力保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 管养桥梁数量 | 328座 | 328座 | 3 | 3
|  |  | 日常养护里程 | 98.6公里 | 98.6公里 | 3 | 3
|  |  | 绿化养护面积 | 2868400平方米 | 2868400平方米 | 3 | 3
|  |  | 隧道运维：隧道机电设施数量 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 日常养护面积 | 3550400平方米 | 3550400平方米 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 桥梁养护标准：1类、2类桥梁比例 | ≥95% | 100% | 5.2 | 5.2
|  |  | 路面养护标准：实施养护后路面技术状况指数PQI≥92 | ≥92 | 91.47 | 3.9 | 3.88 | 原因：五环路处于超期服役状态，建成20年来未进行过大修，路况指标逐年下降。目前仅通过局部中、小修等养护手段进行维护，难以支撑高标准运营，另外，2023年五环路专项工程资金受到独柱墩加固专项占用，导致路面维修资金投入不足，导致路面指标下降 改进措施：进一步优化五环路养护维修规划，合理安排五环路日常养护和专修工程的使用资金，加强路面小修和专项工程的投入。
|  |  | 绿化养护标准 | 沿线绿化植被长势良好，树体健壮，无明显病虫侵害症状，无明显花叶、卷叶和落叶，草坪无明显斑秃，绿地无垃圾、废弃物。 | 沿线绿化植被长势良好，树体健壮，无明显病虫侵害症状，无明显花叶、卷叶和落叶，草坪无明显斑秃，绿地无垃圾、废弃物。 | 3.9 | 3.9
|  | 时效指标 （12分） | 按期完成养护季度检查考评 | 按期完成养护季度检查考评 | 按期完成1-4季度五环路日常养护检查考评工作 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 资金支付进度：根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 资金支付与项目实施进度和合同完成金额同步 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤9754万元 | 9753.936359万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 路域环境得到改善 | 路域环境得到改善 | 五环路可视垃圾明显减少，尘土残存量显著降低，路域环境得到明显改善 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 94.9799