## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市级常规疏堵工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 叶凯丰 |  |  | 联系电话 | 13810004883
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 8505 | 8505 | 8505 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 8505 | 8505 | 8505 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市政府工作部署，完成年度疏堵工程建设任务，主要采取道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交港湾站台改造、完善慢行系统等措施。通过开展常规疏堵工作，缓解改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。 |  |  |  | 全年完成20项市级疏堵工程项目建设，完成年度疏堵工程建设任务，包括：道路改造、优化路口、完善道路附属设施、公交港湾站台改造、完善慢行系统等项目，年度疏堵使用资金8505万元。通过开展2023年市级常规疏堵工作，缓解了改造项目周边的交通拥堵、方便群众出行，改善出行环境、提高道路通行能力和行车速度、减少拥堵时间。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 根据市政府工作部署，完成年度疏堵工程建设任务 | ≥20项 | 20项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 工程设计质量符合国家及地方相关道路工程设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求；通过疏堵工程改造，优化路口秩序、提高道路服务水平、完善立交节点功能、改善公交站台服务水平 | 工程设计质量符合国家及地方相关道路工程设计规范标准，工程建设质量符合国家及地方工程质量验收规范要求；通过疏堵工程改造，优化路口秩序、提高道路服务水平、完善立交节点功能、改善公交站台服务水平 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 开展施工招标采购 | 计划批复后，陆续开展计划中疏堵项目施工招标采购 | 计划批复后，陆续开展计划中疏堵项目施工招标采购 | 3 | 3
|  |  | 完成计划项目设计方案 | 2022年底前，编制完成2023年第一批疏堵工程计划。2023年内根据任务来源，开展疏堵工程前期研究工作 | 2022年12月，编制完成2023年第一批疏堵工程计划。2023年内根据任务来源，开展疏堵工程前期研究工作 | 3 | 3
|  |  | 新开工项目建设 | 2023年7月底前，实现2023年疏堵工程项目陆续开工建设 | 2023年疏堵工程项目陆续于5月份开工建设 | 3 | 3
|  |  | 项目进度 | 2023年12月底前，完成20项疏堵工程年度建设任务 | 2023年12月底前，完成20项疏堵工程年度建设任务 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数： | ≤8505万元 | 8505万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标 （40分） | 社会效益 | 道路交通出行条件比工程改造前：提高道路通行能力（5%以上）和行车速度、减少拥堵时间、方便群众出行，改善出行环境。 | 道路交通出行条件比工程改造前：提高了道路通行能力（5%以上）和行车速度、减少了拥堵时间、方便了群众出行，改善了出行环境。 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95