## 绩效自评表（外场）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002153424-2023年延庆公路分局信息化运维
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 于伟 |  |  | 联系电话 | 13701025230
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1420 | 1390 | 1390 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1420 | 1390 | 1390 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年辖区范围内路网设施运维更新工程，通过实施日常运维项目和老旧外场设备的更新项目，提升设备使用性能，提升道路智能化服务水平，更好的服务于大众。 |  |  |  | 完成2023年辖区范围内路网设施运维更新工程，通过实施日常运维项目和老旧外场设备的更新项目，提升设备使用性能，提升道路智能化服务水平，更好的服务于大众。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路网设施运维 | 502 | 502 | 8 | 8 | 无
|  |  | 路网设施更新工程：更新设施数量 | 51 | 51 | 7 | 7 | 无 | 原指标数为127，指标是否有调整，若有，请补充调整批复文件。
|  | 质量指标 （13分） | 路网设施更新工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》（JTG2182-2020）验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》（JTG2182-2020）验收合格。 | 7 | 7 | 无
|  |  | 路网设施运维质量标准 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，达到合格等级。 | 6 | 6 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 路网运维工程实施进度 | 招标采购时间：2022年12月底前完成，合同签订时间：2022年12月底前完成，施工时间：贯穿全年，2023年1月至2023年12月 | 2022年12月7日发布招标公告；合同签订时间2023年2月；施工时间2023年1月；完工时间2023年12月； | 4 | 3 | 造成原因：本 项目第一次招标过程中，截至递交投标文件截止时间，递交投标文件的投标人不 足 3 家，按照流标处理并重新发布招标公告。
|  |  | 路网设施建设工程 | 方案制定和前期准备时间：2023年5月底前完成，招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：10月底前完成，完工时间：10月底前完成，交竣工验收时间：11月底前完成 | 招标采购时间：7月14日发布招标公告，合同签订时间：8月18日，施工时间：9月至12月15日，交竣工验收时间：12月21日 | 4 | 3 | 造成原因为：后续变更增加建设内容，延长工期
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金支付 | 4 | 4 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1390万元 | ≤1390万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 通过实施日常运维项目和老旧外场设备的更新项目，提升设备使用性能，提升道路智能化服务水平，更好的服务于大众。 | 通过实施日常运维项目和老旧外场设备的更新项目，提升设备使用性能，提升道路智能化服务水平，更好的服务于大众。 | 40 | 35 | 社会效益支撑材料不足。
总分 | [6 empty] | 93