## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 国道109道路救灾恢复重建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通基础设施建设项目管理中心
项目负责人 |  | 林爽 |  |  | 联系电话 | 55531364
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 1052.96 | 844.69 | 10 | 80.22% | 8.0221
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1052.96 | 844.69 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成恢复重建项目的实施方案编制；完成施工图设计编制、审核等工作；同时完成施工图预算的审核及报批工作，为下一步工作的顺利开展奠定良好基础。2023年项目预算追加金额1052.96万元，其中国债金额1052.96万元。 |  |  |  | 完成恢复重建项目的实施方案编制；完成施工图设计编制、审核等工作；同时完成施工图预算的审核及报批工作，为下一步工作的顺利开展奠定良好基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 实施方案编制数量 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 勘察报告数量 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 施工图设计文件数量 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 各项报告质量标准 | 符合《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》、《公路路基设计规范》、《公路工程地质勘察规范》、《公路勘测规范》、《公路桥涵地基与基础设计规范》、《岩土工程勘察规范》等文件要求 | 符合《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》、《公路路基设计规范》、《公路工程地质勘察规范》、《公路勘测规范》、《公路桥涵地基与基础设计规范》、《岩土工程勘察规范》等文件要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 时效指标 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 实施方案编制费单项成本 | 符合《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（国家计委计价格〔1999〕1283号）、《关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知》（北京市物价局、北京市计划委员会京价〔房〕字〔1999〕第487号）等文件要求 | 符合《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（国家计委计价格〔1999〕1283号）、《关于建设项目前期工作咨询收费的补充通知》（北京市物价局、北京市计划委员会京价〔房〕字〔1999〕第487号）等文件要求 | 2 | 2
|  |  | 勘察费单项成本 | "符合《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部计价格[2002]10号工程勘察设计收费标准2002版等文件要求" | "符合《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部计价格[2002]10号工程勘察设计收费标准2002版等文件要求" | 2 | 2
|  |  | 施工图设计费单项成本 | "符合《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部计价格[2002]10号工程勘察设计收费标准2002版等文件要求" | "符合《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部计价格[2002]10号工程勘察设计收费标准2002版等文件要求" | 2 | 2
|  |  | 项目支出数 | ≤1052.96万元 | 844.69万元 | 4 | 4
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 对恢复重建项目的影响 | 为恢复重建项目的实施提供技术支持 | 为恢复重建项目的实施提供技术支持 | 40 | 35 | 定性指标，指标的可衡量性不足。
总分 | [6 empty] | 93.0221