## 4.基建修缮类
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北庄1号桥提级改造
主管部门 |  | 北京市交通委 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 李宁 |  |  | 联系电话 | 69041946
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年完成北庄1号桥提级改造工程。 |  |  |  | 2023年完成全部工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥隧修复工程 | 133 | 133米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 合格 | 合格 | 5 | 5
|  |  | 工程验收通过率 | 100 | 100 | 4 | 4
|  |  | 设计标准：二级公路 | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 桥梁修复工程施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 优 | 桥梁修复工程施工时间：7月5日完成，完工时间：7月5日，交竣工验收时间：7月18日完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 带动当地经济发展 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 保障道路桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。1.提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 路域环境得到改善 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 通过实施桥梁改造，改善道路桥梁技术状况，使道路功能得到可持续发展 | 优 | 优 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。