## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市管城市道路桥梁大修工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 王超 |  |  | 联系电话 | 63536196转1042
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 34510 | 32409 | 32409 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 34510 | 32409 | 32409 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，完成2023年度市管城市道路桥梁大修工程，改善使用功能，提高设施服务水平，保障道路桥梁运营安全。 |  |  |  | 按年初计划完成绩效任务
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成道路大修及桥梁大修面积 | ≥1340000平方米 | 1574000平方米 | 8 | 8
|  |  | 完成道路大修及桥梁大修长度 | ≥34km | 39.024km | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，工程验收合格率100% | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，工程验收合格率100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成本年度计划内所有工程的招标工作时间 | 2023年12月底前 | 除5项跨年工程外，所有项目均于2022年12月底前完成了招标 | 6 | 6
|  |  | 除跨年工程外，本年度计划内其余工程完工时间 | 2023年12月底前 | 除5项跨年工程外，其余均在2023年12月底前完工 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤32409万元 | 32409万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 社会效益 | 改善使用功能，提高设施服务水平，保障道路桥梁运营安全，道路平整度达到σ≤1.8，道路通行条件得到提升 | 桥梁道路使用功能已恢复，服务水平得到了很大提高，路段过往车辆司机及周边群众满意度为100%；道路平整度达到σ≤1.8，道路通行条件得到提升。 | 30 | 25 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95

## Sheet1
按照《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，完成2021年度市管城市道路桥梁大修工程，恢复道路桥梁设施使用功能，提高服务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 达到《城市道路大修工程质量检验规范》、《城市桥梁工程施工质量与验收规范》的相关要求，工程验收合格率 | ＝ | 100 | %
| 产出指标 | 数量指标 | 完成道路大修及桥梁大修面积 | ≥ | 1630000 | 平方米
| 产出指标 | 数量指标 | 完成道路大修及桥梁大修长度 | ≥ | 34 | 公里
| 产出指标 | 时效指标 | 完成本年度计划内所有工程的招标工作时间为2023年11月底前 | 定性 | 完成本年度计划内所有工程的招标工作时间为2023年11月底前 | 项
| 产出指标 | 时效指标 | 本年度计划内所有工程完工时间为2023年12月底前 | 定性 | 本年度计划内所有工程完工时间为2023年12月底前 | 项
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 34510 | 万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善使用功能，提高设施服务水平，保障道路桥梁运营安全，道路平整度达到σ≤1.8，道路通行条件得到提升 | 定性 | 改善使用功能，提高设施服务水平，保障道路桥梁运营安全，道路平整度达到σ≤1.8，道路通行条件得到提升 | 项
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 路段过往车辆司机及周边群众满意度 | ≥ | 90 | %