## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 九德路（京哈高速公路-潞西路）改建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 潘宝龙 |  |  | 联系电话 | 60528409
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 850 | 11000 | 4241.2731 | 10 | 38.56% | 3.8557
|  | 其中：当年财政拨款 | 850 | 11000 | 4241.2731 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成凉水河桥施工，完成4公里路基路面施工，确保工程质量合格，无安全事故。 |  |  |  | 凉水河桥基本完工，完成4公里半幅路基路面施工，确保工程质量合格，无安全事故。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程：完成4公里路基路面施工 | 4公里 | （1）第一施工区域：左幅路面路缘石施工完成，导行完成。 （2）第二施工区域：右幅主涵施工完成15米。 (3）第三施工区域：左幅路面沥青面层施工完，路缘石施工完成。 | 15 | 10 | 受风雪天气温度骤降影响，工程进度未按计划工期完成
|  | 质量指标 （13分） | 质量指标 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 2023年12月完成年度工作任务 | 良好 | 良 | 12 | 10 | 九德路改建工程的征地拆迁工作由通州区政府责成区住建委牵头，台湖镇政府、张家湾镇政府为实施主体，我分局积极协调同时结合拆迁进度全力组织施工。九德路改建公路段受强电、弱电、军缆迁改和房屋拆迁影响严重，拆迁工作于2023年9月底基本完成，导致公路段9月底实现全面施工。另一方面，城镇段拆迁无明显进展，无实质性作业面，导致工程进度滞后。后续我分局将进一步加大协调力度，力促区住建委、台湖镇政府按时间节点完成相应的拆迁工作，尽快全面启动城镇段施工，完成各项投资任务。
|  | 经济成本指标 （10分） | 预算控制数 | 11000万元 | 4241.273109万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 环境效益指标 （40分） | 环境效益 | 对凉水河桥实施加宽改造，提高桥梁通行能力；对道路进行加宽，为周边居民创造良好的出行条件。 | 对凉水河桥实施加宽改造，提高桥梁通行能力；对道路进行加宽，为周边居民创造良好的出行条件。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 81.8557