## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 门头沟区2023年治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 门头沟公路分局
项目负责人 |  | 郑川岳 |  |  | 联系电话 | 69828960
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 18 | 18 | 18 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 18 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2套非现场执法设备的运维和检定，为治理车辆超载超限行为提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 完成2套非现场执法设备的运维和检定，为治理车辆超载超限行为提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治超设备运维 | 2套 | 2套 | 7 | 7
|  |  | 治超设备核查及检定 | 1项 | 1项 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 检定质量：符合《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》DB11/T1374-2016要求 | 优 | 优 | 6 | 6
|  |  | 运维质量：符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》要求 | 优 | 优 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 运维工作进度：招标采购时间2022年12月底前完成；合同签订时间2022年12月底前完成；运维时间2023年1月1日至12月31日 | 优 | 优 | 6 | 6
|  |  | 非现场执法设备检定进度：招标采购时间2022年12月底前完成；合同签订时间2022年12月底前完成；实施时间2023年1月1日至12月31日 | 优 | 优 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤18万元 | 18万元 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响指标：通过运维、检定公路治超非现执法设施，使公路治超能力得到可持续发展。 | 优 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标：保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减少交通环境污染。 | 优 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标：进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 优 | 优 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益指标：在运维、检定方面节约资金，为处罚超载超限车辆提供依据。 | 优 | 优 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95