## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 门头沟区道路救灾恢复重建工程（国道109）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 034015-北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 郑新赟 |  |  | 联系电话 | 69828977
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 25545.84 | 21129.0149 | 10 | 82.71% | 8.271
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25545.84 | 21129.0149 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，分2年实施。项目总投资约为26766.0843万元，其中2023年申请预算26766.0843万元。本项目整体目标为恢复重建国道109修复重建水毁路基、路面、边坡防护、挡土墙、桥梁涵洞及交安设施，全面恢复道路交通功能。本次设计工程段落为K29+460.25-K125+893.1段，恢复重建里程15.3公里,按原路二级公路标准，设计速度40km/h。双向两车道，路面宽7-13米，路基宽8.5-18.5米，路面类型为沥青混凝土路面。其中，2023年年度目标为完成恢复重建9.9公里，项目总体进度达到65%。 |  |  |  | 2023年年度目标为完成恢复重建9.9公里，项目总体进度达到65%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 恢复重建G109道路里程15.3公里，其中，2023年完成9.9公里 | 9.9公里 | 9.9公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量等级评定为合格 | 工程质量等级评定为合格 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度：2024年5月31日总体完工，其中2023年施工进度完成65%：9月完成比选，10月开始施工，2023年完成65% | 65% | 65% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 25545.84万元 | 21129.014895万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益 | 达到全面恢复道路交通功能目的，其中2023年完成修复重建水毁道路里程9.9公里 | 达到全面恢复道路交通功能目的，其中2023年完成修复重建水毁道路里程9.9公里 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 93.271