## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输职业资格事务中心
项目负责人 |  | 李震 |  |  | 联系电话 | 18610492793
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 36.78 | 30.9732 | 22.3273 | 10 | 72.09% | 7.2086
|  | 其中：当年财政拨款 | 36.78 | 30.9732 | 22.3273 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核经费。项目总投入情况：2023年参考人数0.5万人，租赁1个考点，每个考点每天考核225人，需22.5天完成考核，涉及考务组织、监考、阅卷、医务、安保等人员共计20人。完成全年考核工作费用总计36.78万元 |  |  |  | 2023年，城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核涉及行业各企业积极响应，报考人数多、参考率高，报名3607人次，考核53场，合格率63.4%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 组织考试场次 | ≤6场次 | 53场次 | 5 | 5
|  |  | 参加考试人数 | ≤5000人 | 3607人 | 5 | 4 | 参考其他考核通过率，该项考核通过率较高，造成未完成。
|  |  | 考务人员人数 | 20人 | 20人 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 实施标准 | 符合《城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》的通知（交运规〔2022〕9号）规定 | 符合《城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》的通知（交运规〔2022〕9号）规定 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 租赁考场时间及考试时间：2023年1月——2023年12月，每两个月按人数确定具体日期，资金支付完成时间：2023年12月 | 租赁考场时间及考试时间：2023年1月——2023年12月，每两个月按人数确定具体日期，资金支付完成时间：2023年12月 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | ≤30.97324万元 | 22.32733万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 根据相关规定及考核大纲保障考试工作实施，为参加考试人员提供优质服务。 | 根据相关规定及考核大纲保障考试工作实施，为参加考试人员提供优质服务。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 91.2086