## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 大兴普通公路中修工程（第二批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 大兴公路分局
项目负责人 |  | 韩连福 |  |  | 联系电话 | 69246408-9309
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 212 | 212 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 212 | 212 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对德贤路跨五环立交西向南匝道桥（D线匝道桥）（中心桩号DK0+368.5）和大兴区德贤路跨五环立交北向东匝道桥（E线匝道桥）（中心桩号EK0+262）进行桥梁抗倾覆加固施工，消除安全隐患。 |  |  |  | 对德贤路跨五环立交西向南匝道桥（D线匝道桥）（中心桩号DK0+368.5）和大兴区德贤路跨五环立交北向东匝道桥（E线匝道桥）（中心桩号EK0+262）进行桥梁抗倾覆加固施工，消除安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理长度 | 465.03米 | 465.03米 | 8 | 8
|  |  | （桥梁中修）桥梁座数 | 2座 | 2座 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 工程质量标准 | 《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020） | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020） | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 桥梁中修方案制定和前期准备时间2023年10月，招标采购时间2023年11月，施工时间2023年12月 | 桥梁中修方案制定和前期准备时间2023年9月，招标采购时间2023年10月，施工时间2023年12月，验收时间2024年4月底前 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤212万元 | 212万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 完善公共服务水平，道路交通安全状况得到改善 | 完善公共服务水平，道路交通安全状况得到改善 | 15 | 13 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
|  |  | 生态效益 | 道路行驶环境得到改善 | 道路行驶环境得到改善 | 10 | 8 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
|  |  | 可持续影响 | 通过消除桥梁安全隐患，使路域环境得到可持续发展 | 通过消除桥梁安全隐患，使路域环境得到可持续发展 | 15 | 14 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95