## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 昌平顺沙路中修工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目负责人 |  | 王文涛 |  |  | 联系电话 | 69742715-309
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 489 | 489 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 489 | 489 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：依据上级单位公路养护计划，按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成公路中修工程，此次中修共涉及一条道路为顺沙路，通过此次中修，提高道路路段的各项指标，方便附近居民通行。 |  |  |  | 年度目标：依据上级单位公路养护计划，按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成公路中修工程，此次中修共涉及一条道路为顺沙路，工程实施后顺沙路PQI值为90.54，提高了道路路段的路况指标，方便附近居民通行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 中修数量 | 1条 | 1条 | 7 | 7
|  |  | 中修里程 | 11.847公里 | 11.847公里 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 4 | 4
|  |  | 项目竣工验收通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 实施后路面使用性能指数PQI | ≥88分 | 90.54分 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 施工时间：2023年12月前；验收时间：2023年12月底前 | 2023年4月30日完工；2023年8月前验收完毕 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤489万元 | 489万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展 | 使区域交通更快捷、生活更便捷，带动区域经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 保障道路通行能力，保障道路的安全性，维护道路等级质量，结合人大提案、12345等以其它渠道提出的意见，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感 | 保障道路通行能力，保障道路的安全性，维护道路等级质量，结合人大提案、12345等以其它渠道提出的意见，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益 | 完善路况，改善道路交通安全状况，提升交通出行环境，提高公路整体路域环境 | 完善路况，改善道路交通安全状况，提升交通出行环境，提高公路整体路域环境 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感 | 保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境，确实提高居民的满意度和幸福感 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95