## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 绿色交通发展处
项目负责人 |  | 张墨 |  |  | 联系电话 | 83775220
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 91.3158 | 91.3158 | 91 | 10 | 99.65% | 9.9654
|  | 其中：当年财政拨款 | 91.3158 | 91.3158 | 91 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照新能源物流配送车辆优先通行工作部署会要求，依托依托新能源物流车通行优先申请审核管理系统和货车车载定位数据传输共享管理平台，围绕数据监测、政策实施、政策完善、政策评估四方面开展工作，实现以下目标： 1. 在既有新能源物流配送车辆优先通行政策的基础上，进一步研究分阶段提高4.5吨以下持证冷链运输车辆、4.5吨以上持证货车新能源比例的实施方案。 2.持续开展持证货车数据的接入和监测工作，进行全部持证车辆运输效率监测评估，为政策提质增效提供支撑。 3.通过通行证申请审核数据的流转与共享，实现各归口单位、审核单位数据互联、提高审核效率，保障政策实施过程公平公正公开。 |  |  |  | 项目组按照合同要求，持续开展了本市新能源物流配送车辆优先通行政策相关数据监测评估综合服务，主要包括政策实施服务、数据监测服务、政策评估服务、政策优化服务。开展了政策实施体系完善、政策目标完成情况跟踪预警、政策综合效果评估等工作，为政策顺利实施、平稳运行、不断优化提供支撑；开展了通行证申请车辆数据接入及审核工作，进行持证车辆运输效率监测评估，为政策提质增效、奖优罚劣目标的实现提供支撑；通过通行证申请审核数据的流转与共享，实现各归口单位、审核单位数据互联、提高审核效率，保障政策实施过程公平公正公开。编制完成《2023年度北京市新能源物流配送车辆通行相关数据监测评估综合服务项目工作报告》以及各季度的《货车通行证发放、使用和管理情况报告》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 政策实施与效果评估报告 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 服务运输企业 | ≥300家 | 618 | 3 | 3
|  |  | 服务相关政府部门 | 10家 | 10家 | 3 | 3
|  |  | 数据监测分析报告 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 物流配送车辆监测数据接入与复核服务 | 4次 | 4次 | 2 | 2
|  |  | 车辆运输数据填报及数据共享等工具服务 | 4次 | 4次 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 持证车辆定位数据接入与校核完成率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 持证车辆运单数据采集率 | ≥85% | ≥86% | 1 | 1
|  |  | 持证车辆运输效率监测率 | ≥100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 各归口单位、审核单位审核数据互联比例 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 专家评审合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 完成结题评审 | 12月初之前 | 2024-12-06 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤100万元 | 91万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 持证车辆运输经济性 | 得到提升 | 基本达成预期指标且效果较好 | 7 | 6 | 支撑依据不充分
|  |  | 北京市五环内物资保障情况 | 得到提升 | 基本达成预期指标且效果较好 | 7 | 6 | 支撑依据不充分
|  |  | 城市物流配送车辆节能减排效益 | 得到改善 | 达成预期指标 | 8 | 6 | 支撑依据不充分
|  |  | 持证车辆运行效率监测长效机制 | 得到提升 | 基本达成预期指标且效果较好 | 8 | 7 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9654