## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市极端降雨灾后恢复重建规划交通专项规划服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 发展计划处
项目负责人 |  | 穆方舟 |  |  | 联系电话 | 13811926523
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 90 | 70 | 10 | 77.78% | 7.7778
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 70 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照“一年基本恢复、三年全面提升、长远可持续发展”的目标，坚持系统思维，牢固树立安全发展理念，将恢复重建与韧性城市建设、人居环境改善、“百千工程”及“平急两用”设施建设等有机结合起来，与建设美丽中国先行区、与实施乡村振兴战略紧密结合起来，以灾后重建为抓手，着力把受灾地区打造成为安全发展样板、高质量发展样板、宜居生活样板。 |  |  |  | 在开展灾害损失评估、风险隐患排查等工作的基础上，经过科学论证、征求意见，按照突出重点、远近结合的原则，合理确定规划目标，完成“一年基本恢复、三年全面提升、长远可持续发展”重点任务项目库建立，完成《北京“23∙7”特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建交通专项规划》，配合交通委编写市长会上会材料，及发布实施。为灾后重建项目计划提供实施依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 团队参与人数 | ≥30人 | 39人 | 5 | 5
|  |  | 咨询服务天数 | ≥20天 | 40天 | 5 | 5
|  |  | 拟定、修订项目文件数量 | ≥1个/套 | 81个/套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准 | 符合北京市发展和改革委员会《关于召开灾后恢复重建规划起草小组工作部署会议的通知》。各类咨询文件符合相关要求 | 符合北京市发展和改革委员会《关于召开灾后恢复重建规划起草小组工作部署会议的通知》。各类咨询文件符合相关要求 | 13 | 11 | 征求各方意见，多方协调确定重点任务项目表，导致多次修改项目表及上会材料。改进措施：加大人员投入，积极修改文本。
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 合同签订时间：2023年8月，项目完成时间：2023年12月 | 合同签订时间2023年8月，项目完成时间2023年12月 | 12 | 11.5 | 专家会后，由于重点任务项目表不稳定，多次修改，最终稿提交时间略延时。改进措施：加大人员投入，尽快修改。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 不高于90万元 | 70万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 功能恢复项目指标 | 功能恢复项目规划合理 | 功能恢复项目规划合理 | 14 | 12 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 三年全面提升指标 | 三年提升项目规划合理 | 三年提升项目规划合理 | 13 | 12 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 远期可持续发展指标 | 远期规划项目规划合理 | 远期规划项目规划合理 | 13 | 11 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 90.2778