## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年密云公路分局治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 王淼 |  |  | 联系电话 | 69971251
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 591 | 587.1234 | 10 | 99.34% | 9.9344
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 591 | 587.1234 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建西邓路治超非现场执法设备1套，密兴路、顺密路治超非现场执法点位道路修复2处，司马台、墙子路综合检查站计量墩修复2处；完成已建成11处非现场执法设备运维工作，完成已建成26条车道非现场执法设备检定及期间性能核查，完成4套执法相机的检定工作；完整后能够提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 新建西邓路治超非现场执法设备1套，密兴路、顺密路治超非现场执法点位道路修复2处，司马台、墙子路综合检查站计量墩修复2处；完成已建成11处非现场执法设备运维工作，完成已建成26条车道非现场执法设备检定及期间性能核查，完成4套执法相机的检定工作；完整后能够提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建非现场执法设备 | 1处 | 1处 | 4 | 4
|  |  | 修复工程 | 4处 | 4处 | 4 | 4
|  |  | 治超设备运维 | 11套 | 11套 | 4 | 4
|  |  | 治超设备的检定及核查 | 26处 | 26处 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 检定质量：符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求，达到合格标准，符合《GA/T833-2016机动车号牌图像自动识别技术规范》，达到合格标准 | 合格 | 合格 | 4 | 4
|  |  | 治超设备运维质量：符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》、《公路货车超限不停车检测系统技术规范》达到合格标准 | 合格 | 合格 | 4 | 4
|  |  | 工程质量：符合《公路货车超限不停车检测系统技术规范》、《公路动态车辆称重设备技术要求及检验方法》，DB11/T1374-2016、《公路工程质量检验评定标准》，达到合格标准 | 合格 | 合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 非现场执法设备检定及核查工程进度：招标采购时间1月；合同签订时间1月；施工时间1月-12月；完工时间12月。 | 优 | 优 | 4 | 2.5 | 招标采购时间：23年3月；合同签订时间3月31日；施工时间23年4月1日；完工时间12月；交竣工验收时间12月
|  |  | 运维工作进度：招标采购时间2022年12月；合同签订时间2022年12月；施工时间2023年1月；完工时间12月；交竣工验收时间12月 | 优 | 优 | 4 | 2.5 | 招标采购时间：23年3月；合同签订时间3月31日；施工时间23年4月1日；完工时间12月；交竣工验收时间12月
|  |  | 新建非现场执法设备、修复工程：招标采购时间7月；合同签订时间8月；施工时间9月；完工时间12月；交竣工验收时间12月 | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 治超设备的检定及核查 | 60万元 | 60万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 治超设备运维 | 39万元 | 39万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 修复工程 | 116万元 | 116万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 新建非现场执法设备 | 376万元 | 372.123419万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 在治理货运车辆超载超限方面节约成本 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染。 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 通过完善非现场执法设备建设工作，加强运维管理工作，按时做好治超设备的检定及核查工作，使治超得到可持续发展 | 优 | 优 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 91.9344