## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 综治中心信息系统运行维护费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目负责人 |  | 徐跃 |  |  | 联系电话 | 55531204
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 464.0189 | 445.9 | 445.9 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展北京市道路停车电子收费系统运维项目日常的运维服务、第三方软件和硬件运维、等保符合性测评工作 2.开展北京市缓解交通拥堵项目管理信息系统运维工作 3.开展北京市互联网租赁自行车监管与服务平台运维服务 4.开展北京市停车资源管理与综合服务应用平台运维工作 |  |  |  | 1.开展北京市道路停车电子收费系统运维项目日常的运维服务、第三方软件和硬件运维、等保符合性测评工作 2.开展北京市缓解交通拥堵项目管理信息系统运维工作 3.开展北京市互联网租赁自行车监管与服务平台运维服务 4.开展北京市停车资源管理与综合服务应用平台运维工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 基础软件维护数量 | 211套 | 211套 | 2 | 2
|  |  | 终端维护数量 | 186套 | 186套 | 2 | 2
|  |  | 应用系统维护数量 | 4套 | 4套 | 2 | 2
|  |  | 运维服务人员 | 15人 | 15人 | 3 | 3
|  |  | 开展符合性测评 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  |  | 开展商用密码应用安全性评估 | 1次 | 1次 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 系统正常运行率 | ≥95% | 100% | 6 | 6
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 招标采购时间 | 2023年6月前 | 2023-04-27 | 4 | 4
|  |  | 项目实施进度 | 以合同规定服务期开始后满1年 | 以合同规定服务期开始后满1年 | 4 | 4
|  |  | 资金支付进度 | 按照合同约定的付款条件，开展资金支付，2023年底前支付至合同总金额100% | 按照合同约定的付款条件，开展资金支付，2023年底前支付至合同总金额100% | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 445.9万元 | 445.9 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 年度维护成本增长率 | ≤10％ | 3.96% | 10 | 10
|  |  | 社会效益 | 1、对我市道路停车电子收费系统后台、基础运行环境、软硬件设备开展专项运维工作，保障系统安全稳定运行，为停车人提供车位查询、停车缴费、电子票据开具等服务； 2、保障缓堵系统正常运行，为业务管理提供技术支撑，实现对缓堵工作信息化、精细化和系统化管理； 3、保障互联网租赁自行车监管平台正常运行，为业务管理提供技术支撑，实现全市租赁自行车运行监测，企业考核，为公众出行提供便利，提升综合交通秩序； 4、为北京市停车资源管理与综合服务应用平台提供运维服务，保障平台稳定运行，为市区停车管理部门及停车经营企业等提供服务。 | 1、对我市道路停车电子收费系统后台、基础运行环境、软硬件设备开展专项运维工作，保障系统安全稳定运行，为停车人提供车位查询、停车缴费、电子票据开具等服务； 2、保障缓堵系统正常运行，为业务管理提供技术支撑，实现对缓堵工作信息化、精细化和系统化管理； 3、保障互联网租赁自行车监管平台正常运行，为业务管理提供技术支撑，实现全市租赁自行车运行监测，企业考核，为公众出行提供便利，提升综合交通秩序； 4、为北京市停车资源管理与综合服务应用平台提供运维服务，保障平台稳定运行，为市区停车管理部门及停车经营企业等提供服务。 | 30 | 25 | 绩效指标设置更接近数量指标，无法体现效益指标
总分 | [6 empty] | 95