## 绩效自评表（水毁三批紫码路）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 紫码路灾后恢复重建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 贺文博 |  |  | 联系电话 | 69376189
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 133 | 133 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 133 | 133 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，分2年实施，项目总投资为344万元，其中2023年计划使用资金133万元。本项目整体目标为紫码路灾后恢复重建工程，完成2.1公里排水管设置，计划2024年5月底完工。其中，2023年年度目标为完成实体工程，2024年完成交工验收和尾款支付） |  |  |  | 本项目为跨年项目，分2年实施，项目总投资为344万元，其中2023年计划使用资金133万元。本项目整体目标为紫码路灾后恢复重建工程，完成2.1公里排水管设置，计划2024年5月底完工。目前，2023年年度已完成实体工程，2024年准备进行交工验收和尾款支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 排水管长度（公里） | 2.1公里 | 1.96公里 | 15 | 14 | 设计阶段调查比实际破损情况大
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程实施进度 | 合同签订时间：2023年9月底前完成，施工时间：2023年12月底前完成 | 合同签订时间：2023年9月底前完成，施工时间：2023年12月底前完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤133万元 | 133万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 恢复重建效果 | 达到保障受灾区域生命线畅通，解决周边村民基本出行 | 达到保障受灾区域生命线畅通，解决周边村民基本出行 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94