## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 公路综合减速设施效果评估及基于典型场景的应用研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心 （北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 陈雨晴 |  |  | 联系电话 | 55531584
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 84.6426 | 83.7151 | 10 | 98.9% | 9.8904
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.6426 | 83.7151 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成大纲评审，项目总体目标达到48.89%。 |  |  |  | 1.完成大纲评审； 2.完成国内及北京常用减速设施设置情况及效果评估；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 典型场景下的减速组合设施解决方案≥5 | 正常推进，确保最终完成指标 | 正常推进 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 组织专这对项目实施在纲评审 | 通过 | 通过 | 5 | 5
|  |  | 驾乘人员满意度≥90% | 正常推进，确保最终完成指标 | 正常推进 | 4 | 4
|  |  | 典型场景下设置减速设施比未设置的地点V85降低≥10% | 正常推进，确保最终完成指标 | 正常推进 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 实施进度 | 2023年正常推进，2024年完成项目终验 | 完成大纲评审 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 小于项目预算控制数 | 小于项目预算控制数 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 通过本项目研究，填补国内单一和组合减速设施功能及指标研究空白，引导交通工程设施生产研发部门加快新型减速设施研发 | 2023年正常推进，确保最终完成指标 | 正常推进 | 20 | 17 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 在典型场景中，设置减速设施比设置的最高车速至少降低10km/h，降低交通事故的危害性。 | 2023年正常推进，确保最终完成指标 | 正常推进 | 20 | 18 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.8904