## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002043974-北京市郊区及县城基础数据和电子地图更新服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 发展计划处
项目负责人 |  | 宫秀青 |  |  | 联系电话 | 55530679
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 161.8015 | 161.8015 | 160.9 | 10 | 99.44% | 9.9443
|  | 其中：当年财政拨款 | 161.8015 | 161.8015 | 160.9 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）完成本年度国、省、县道路网调整、更新及数据整理上报工作 （2）完成本年度农村公路调整、更新及数据整理上报工作 （3）完成各远郊区城区道路数据更新采集及入库 （4）完成农村公路乡镇一镇一图的制作工作 |  |  |  | 截止到2023年年底，完成本年度国、省、县道路网调整、更新及数据整理上报工作；完成本年度农村公路调整、更新及数据整理上报工作；完成各远郊区城区道路数据更新采集及入库；完成农村公路乡镇一镇一图的制作工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 统计调查工作：完成本年度国、省、县道路网调整、更新及数据整理上报工作；完成本年度农村公路调整、更新及数据整理上报工作；完成各远郊区城区道路数据更新采集及入库；完成农村公路乡镇一镇一图的制作工作 | ≥1项 | ≥1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 数据成果质量 | 形成的数据成果要能满足交通运输部、市委办局及其他机构报送要求，且通过相应审核。 | 形成的数据成果满足交通运输部、市委办局及其他机构报送要求，且通过了相应审核。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 数据报送成果及时点 | 依照交通运输部、市委办局及其他机构相关数据报送的截止时点前完成相关数据的报工作。 | 依照交通运输部、市委办局及其他机构相关数据报送的截止时点前完成相关数据的报工作。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 完成项目规定的各项工作内容 | ≤161.801527万元 | 160.9万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 客户满意度 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 完成数据报送和行业管理决策应用 | 高标准、高要求完成统计数据报送工作，形成的数据及统计成果为行业管理与决策提供有效数据支撑。 | 高标准、高要求完成了统计数据报送工作，形成的数据及统计成果为行业管理与决策提供有效数据支撑。 | 30 | 25 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.9443