## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 11000023Y000002103510-博士后工作站经费项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 宋波 |  |  | 联系电话 | 13466606481
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 24.5 | 24.5 | 16.776 | 10 | 68.47% | 6.8473
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 24.5 | 24.5 | 16.775 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市道路工程质量监督站博士后科研工作站拟于2023年新招收一名博士后研究人员，开展行政执法与质量监督科技创新研究工作。通过资助博士后研究人员日常工作、科研活动以及科研工作站的专利维护，支持博士后研究人员开展科研活动和成果转化，为创新行政执法检查方式，提高行政执法与质量监督管理水平提供技术支撑。 |  |  |  | 招收一名博士后研究人员，开展行政执法与质量监督科技创新研究工作。博士后工作站2023年参编交通运输行业标准《沥青混合料搅拌站绿色生产技术要求》，将工作站部分研究成果总结提炼为行业标准，提升了成果转化率，也为行政执法与质量监督管理提供了执法依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 联合培养协议书 | 1项 | 签订联合培养协议1项 | 4 | 4
|  |  | 研究项目立项 | 1项 | 完成项目立项1项 | 4 | 4
|  |  | 博士后研究人员申请 | 1人 | 招收博士后研究人员1人 | 4 | 4
|  |  | 专利维护 | ≥5项 | 3项专利维护，12项专利终止失效。 | 3 | 1.8 | 部分发明专利因2021年—2022年未按时缴纳专利费，12项专利终止失效，3项发明专利处于受限保护期内，缴纳相关专利维护费后可恢复权利。 经与国家知识产权局查询确认，共缴纳恢复权利请求费1000元、滞纳金620元、专利年费11340，合计12960元。
|  | 质量指标 （13分） | 进站审核通过率 | 100 | 进站审核通过 | 4 | 4
|  |  | 项目质量标准 | 符合《北京市博士后工作经费资助管理办法》文件要求 | 合同及经费管理通过总队审核 | 4 | 4
|  |  | 研究项目立项通过率 | 100 | 项目立项通过 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 进站审核 | 2023年12月底前 | 北京市人力资源和社会保障局于2023年12月11日通过博士后进站审核 | 3 | 3
|  |  | 进站申请 | 2023年12月底前 | 钱振宇博士于2023年10月30日在全国博士后办公系统提出进站申请 | 3 | 3
|  |  | 联合培养协议 | 2023年12月底前 | 总队于2023年11月30日签署了联合培养协议 | 3 | 3
|  |  | 研究项目立项 | 2023年12月底前 | 钱振宇博士后于2023年12月20日完成立项报告 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤24.5万元 | 16.776万元 | 10 | 10 | 博士后研究人员的生活费从2023年12月11日审核通过开始计算，2023年未产生博士后生活费支出；专利维护费较预算额度少支付2040元。
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 加强高层次专业技术人才队伍建设，提升科技成果转化效率。 | 完成博士后人才招聘，编制了交通运输行业标准，提升了成果转化效率。 | 40 | 35 | 支撑材料不足。
总分 | [6 empty] | 90.6473