## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市普通公路技术状况检测与评价
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目负责人 |  | 李东 |  |  | 联系电话 | 18501365215
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 750 | 677 | 676.7676 | 10 | 99.97% | 9.9966
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年北京市普通公路技术状况检测评价任务，为北京市普通公路养护管理提供数据依据。 |  |  |  | 完成2023年北京市普通公路技术状况检测评价任务，为北京市普通公路养护管理提供数据依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （15分） | 完成路面技术状况自动化检测里程 | ≥8500 | 9012.769 | 7 | 7
|  |  | 形成《北京市普通公路技术状况检测评定报告》 | ≥1 | 1 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 公路技术状况检测评价结果：满足《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）等相关文件要求 | 优良中低差 | 优 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成路线汇总：8月前 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 提交检测评定报告：12月底前 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  |  | 完成外业检测：11月前 | 优良中低差 | 优 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 完成合同支付 | 完成合同支付 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标（7分） | 环境得到改善 | 优良中低差 | 优 | 7 | 6 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 经济效益指标（7分） | 养护管理决策方面经济性得到提升 | 优良中低差 | 优 | 7 | 6 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 社会效益指标（8分） | 1.检测单位通过专业的检测技术，对北京市普通公路网进行科学、准确的评价，评价结果可作为评价养护管理成效的依据。 2.普通公路技术状况检测评价结果是进行规范化、科学化养护管理决策的基本依据。 | 优良中低差 | 优 | 8 | 7 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 可持续影响指标（8分） | 路况检测工作效率持久度得到提升 | 优良中低差 | 优 | 8 | 6 | 支撑依据不充分 定性指标，效益无法准确衡量
|  | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥99% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 94.9966