## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 基于大数据的停车设施运行效果评估与监测技术开发
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 静态交通管理处
项目负责人 |  | 王燕燕 |  |  | 联系电话 | 57070520
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 75 | 75 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 75 | 75 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 制定工作方案，提出停车设施使用情况评估模型和停车设施供给能力评价技术体系总体思路 |  |  |  | 已完成工作方案制定，提出停车设施使用情况评估模型和停车设施供给能力评价技术体系总体思路
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成专项研究报告 | 1份 | 1份 | 8 | 8
|  |  | 完成研究论文 | 1篇 | 1篇 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 评价模型验证有效率 | 90% | 74% | 6 | 4.9 | 偏差原因：此项目为跨年项目，目前项目正在前期推进过程中，现阶段评估模型刚初步构建并在持续完善，此验证结果为过程结果，因此还有提升空间。 改进措施：下一步将持续开展模型完善工作，提高数据采集验证量，结合实际数据进一步优化相关模型算法，提升模型验证效果。
|  |  | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年12月前开始前期准备工作，制定工作方案 | 2023年12月前开始前期准备工作，制定工作方案 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤75万元 | 75万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 有助于提升政府投入管理成本对应的停车管理效能产出，评估结果纳入市级对区级停车管理绩效考核，推动各区提升停车设施使用效率，提升政府投入管理成本对应的停车管理效能产出。 | 有助于提升政府投入管理成本对应的停车管理效能产出，评估结果纳入市级对区级停车管理绩效考核，推动各区提升停车设施使用效率，提升政府投入管理成本对应的停车管理效能产出。 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 基于需求预测结果，提出3项停车改善策略，推动各区调整对非机动车、公交、社会车辆通行影响较大的道路车位，实现还路于行，有助于减少道路停车对非机动车、公交、社会车辆通行的负面影响 | 基于需求预测结果，提出3项停车改善策略，推动各区调整对非机动车、公交、社会车辆通行影响较大的道路车位，实现还路于行，有助于减少道路停车对非机动车、公交、社会车辆通行的负面影响 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 环境效益 | 针对3个片区开展公共空间停车秩序水平评价，形成评价结果，促进提升公共空间停车秩序，优化市容环境，减少道路停车对市容环境秩序的影响 | 针对3个片区开展公共空间停车秩序水平评价，形成评价结果，促进提升公共空间停车秩序，优化市容环境，减少道路停车对市容环境秩序的影响 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 对行业可持续发展的影响 | 对行业可持续发展的影响 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 93.9