## 绩效自评表
附件4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市运输事业发展中心道路运输车辆动态监管及运营监测服务（公路进京车辆监测服务项目）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市运输事业发展中心
项目负责人 |  | 董玉强 |  |  | 联系电话 | 55531531
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 40.32 | 37.1016 | 37 | 10 | 99.73% | 9.9726
|  | 其中：当年财政拨款 | 40.32 | 37.1016 | 37 | — | 99.73% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展公路进京重点营运车辆监测，及时督促督导相关区级管理人员落位管控车辆，降低疫情防控风险。1.实时监测高风险区进京重点营运车辆情况。2.及时督促区级管理人员落实车辆管控责任。3.定期出具高风险区进京车辆报表 |  |  |  | 开展公路进京重点营运车辆监测，实时监测并每月向行业处室及有关单位报送重点地区进京车辆报表，分析运行规律。（因填写目标时为2022年正值疫情期间，但项目实际执行期2023年已无疫情防控需要）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 运维监测次数 | ≥12次 | 12次 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 实时监测高风险区进京重点营运车辆情况 | 实时监测高风险区进京重点营运车辆情况 | 实时监测高风险区进京重点营运车辆情况 | 6 | 6
|  |  | 及时督促区级管理人员落实车辆管控责任 | 及时督促区级管理人员落实车辆管控责任 | 及时督促区级管理人员落实车辆管控责任 | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订时间 | 确定承担单位后一个月 | 符合要求 | 6 | 6
|  |  | 项目执行进度 | 2023年底前完成100% | 2023年前完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤37.1016 | 37 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 公路进京车辆监测专班满意度 | ≥96% | ≥96% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 提供数据支撑 | 定期出具相间统计报表 | 定期出具相间统计报表 | 15 | 15
|  |  | 及时排除疫情防控风险 | 督促区级专班落位管控车辆 | 督促区级专班落位管控车辆 | 15 | 10 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9726