## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 房山区道路救灾恢复重建工程（第二批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 孙昂 |  |  | 联系电话 | 15010076591
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 30236.87 | 15967.8196 | 10 | 52.81% | 5.2809
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30236.87 | 15967.8196 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年12月底前完成第二批道路救灾恢复重建工程。按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，进行房山区道路救灾恢复重建工程（第二批）工程工作，保证工程验收合格，有效增强道路的安全通行能力，增强道路行车安全指数，为周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 本项目为跨年项目，2023年进场施工，截止目前已完成工程进度的95%，并验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 房山区道路救灾恢复重建工程（第二批） | 15条 | 15条 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 2023年进场施工，完成部分路基工程和路基防护工程。 | 2023年进场施工，完成部分路基工程和路基防护工程。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤30236.87 | ≤30236.87 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 道路完成后，恢复当地经济社会正常运行，带动灾后房山区经济发展 | 道路完成后，恢复当地经济社会正常运行，带动灾后房山区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 道路完成后，保障受灾区域生命线畅通，支持服务灾后重建，安抚灾 区居民的情绪、维护社会稳定 | 道路完成后，保障受灾区域生命线畅通，支持服务灾后重建，安抚灾 区居民的情绪、维护社会稳定 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 道路完成后，持续为社会群众提供交通服务 | 道路完成后，持续为社会群众提供交通服务 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 道路完成后，使灾后通行环境得到改善，有效改善房山灾区居民的 生产生活环境 | 道路完成后，使灾后通行环境得到改善，有效改善房山灾区居民的 生产生活环境 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 90.2809

## Sheet1
质量指标 | 工程质量标准 | 定性工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求级 | 数量指标 | 新泗路、班陈路、京周路等15条道路恢复公里数 | =32.4公里
时效指标 | 工程进度 | 定性2024年12月底完成工程施工项 | 质量指标 | 工程质量标准 | 定性工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求
数量指标 | 完成新泗路、班陈路、房东路等15条道路恢复重建工程 | ＝15条 | 时效指标 | 项目执行进度 | 定性2023年进场施工，完成部分路基工程和路基防护工程
经济效益指标 | 道路完成后，恢复当地经济社会正常运行，带动灾后房山区经济发展 | 定性道路完成后，恢复当地经济社会正常运行，带动灾后房山区经济发展项 | 社会效益指标 | 恢复重建效果 | 定性道路完成后，保障受灾区域生命线畅通，支持服务灾后重建，安抚灾区居民的情绪、维护社会稳定
社会效益指标 | 道路完成后，保障受灾区域生命线畅通，支持服务灾后重建，安抚灾 区居民的情绪、维护社会稳定 | 定性道路完成后，保障受灾区域生命线畅通，支持服务灾后重建，安抚灾区居民的情绪、维护社会稳定项
可持续影响指标 | 道路完成后，持续为社会群众提供交通服务 | 定性道路完成后，持续为社会群众提供交通服务项
生态效益指标 | 道路完成后，使灾后通行环境得到改善，有效改善房山灾区居民的 生产生活环境 | 定性道路完成后，使灾后通行环境得到改善，有效改善房山灾区居民的生产生活环境项
经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤7022万元