## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年门头沟普通公路绿化工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 李佳蔚 |  |  | 联系电话 | 69828985
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 161 | 161 | 161 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 161 | 161 | 161 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）的要求，完成2023年门头沟区绿化工程，项目位于G108辅线，主要施工内容为安装绿化喷灌系统、景观提升等。项目完工后将提高公路绿化灌溉效率，提高道路绿化美化程度，改善路域生态环境。 |  |  |  | 按照《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）的要求，完成2023年门头沟区绿化工程，项目位于G108辅线，主要施工内容为安装绿化喷灌系统、景观提升等。项目完工后将提高公路绿化灌溉效率，提高道路绿化美化程度，改善路域生态环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 实施路线条数 | 1条 | 1条 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 方案制定和前期准备时间 | 2023年12月底前完成 | 2023年12月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2024年1月底前完成 | 2024年1月底前完成 | 3 | 3
|  |  | 完工时间 | 2024年4月底前完成 | 2024-04-29 | 3 | 3
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 161万元 | 161万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 提高道路绿化美化程度 | 未完成 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95