## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年道路桥梁检测工程项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目负责人 |  | 段文志 |  |  | 联系电话 | 63536196-1181
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1770 | 1770 | 1770 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1770 | 1700 | 1770 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按期保质完成道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测，2023年底完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据。按期完成道路空洞特殊检测工作，为处置方案提供有力支撑。完成抽取城六区及通州区部分区管道路，对路面破损进行检测，为2023年区管道路量化考核工作提供数据支撑。 |  |  |  | 按期保质完成道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测，2023年底完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据。按期完成道路空洞特殊检测工作，为处置方案提供有力支撑。完成抽取城六区及通州区部分区管道路，对路面破损进行检测，为2023年区管道路量化考核工作提供数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁结构检测数量 | ≥200座 | 243座 | 3 | 3
|  |  | 区管道路路面破损检测（作为区管道路量化考核依据） | ≥800测线公里 | 1800测线公里 | 3 | 3
|  |  | 道路空洞特殊检测数量 | ≥700公里 | 809公里 | 3 | 3
|  |  | 道路路面破损定期检测数量 | ≥380条 | 380条 | 3 | 3
|  |  | 完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 检测工程质量标准 | 严格执行《城镇道路养护技术规范》《城市桥梁养护技术规范》 | 严格执行了规范标准 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 2023年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测招标工作；区管道路量化考核招标工作 | 2023年11月30日前 | 2023年9月底前 | 3 | 3
|  |  | 2023年道路空洞特殊检测工作 | 2023年12月31日前 | 2023年12月底前 | 3 | 3
|  |  | 2023年道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测工作 | 2023年12月31日前 | 2023年11月底前 | 3 | 3
|  |  | 2023年市管城市道路桥梁设施运行评价报告 | 2023年12月31日前 | 2023年12月底前 | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1770万元 | 1770万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 通过检测精确判断设施运行情况，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据，减少不必要工程投资 | 通过检测精确判断设施运行情况，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据，减少不必要工程投资 | 20 | 18 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
|  |  | 社会效益 | 通过检测及时发现安全隐患，保障设施安全 | 通过检测及时发现安全隐患，保障设施安全 | 20 | 17 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95