## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 大兴普通公路桥梁修复性养护工程（第一批）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 大兴公路分局
项目负责人 |  | 韩连福 |  |  | 联系电话 | 69246408-9309
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 120 | 120 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年大兴区G230通武线旱河桥修复性养护（中修）工程位于大兴区。根据《2021年大兴区公路桥梁涵洞、公路弯沉检测工程-旱河桥》技术状况评定等级为2类，全桥部分支座存在较为严重的老化、开裂现象、伸缩缝止水带破损、主梁有渗水、水渍、破损等病害等，本次对全桥84块支座进行更换。按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成G230通武线旱河桥修复性养护（中修）工程施工。为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。2023年大兴区天堂河桥修复性养护（中修）工程位于大兴区。根据《2022年大兴区公路桥梁涵洞、公路弯沉检测工程通武线-天堂河桥》技术状况评定报告，该桥评定等级为2类。根据《提升公路桥梁安全防护能力专项行动技术指南》，对于桥梁进行安全防护设施提升。按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成天堂河桥修复性养护（中修）工程施工。为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。 |  |  |  | 2023年大兴区G230通武线旱河桥修复性养护（中修）工程位于大兴区。根据《2021年大兴区公路桥梁涵洞、公路弯沉检测工程-旱河桥》技术状况评定等级为2类，全桥部分支座存在较为严重的老化、开裂现象、伸缩缝止水带破损、主梁有渗水、水渍、破损等病害等，本次对全桥84块支座进行更换。按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成G230通武线旱河桥修复性养护（中修）工程施工。为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。2023年大兴区天堂河桥修复性养护（中修）工程位于大兴区。根据《2022年大兴区公路桥梁涵洞、公路弯沉检测工程通武线-天堂河桥》技术状况评定报告，该桥评定等级为2类。根据《提升公路桥梁安全防护能力专项行动技术指南》，对于桥梁进行安全防护设施提升。按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，完成天堂河桥修复性养护（中修）工程施工。为周边居民提供保障性服务，满足经济发展需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥梁 | 2座 | 2座 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，工程质量等级评定为合格。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 招标时间：2023年10月底前，合同签订时间：2023年10月底前，施工时间：2023年12月底前。验收时间：2023年12月底前 | 招标时间：2023年10月底前，合同签订时间：2023年10月底前，施工时间：2023年12月底前。验收时间：2023年12月底前 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤120万元 | 120万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 保证工程质量达到设计年限标准，提升桥梁技术状况等级，方便周围百姓出行，有效改善周边行车环境，防止施工中对周边环境产生污染。 | 保证工程质量达到设计年限标准，提升桥梁技术状况等级，方便周围百姓出行，有效改善周边行车环境，防止施工中对周边环境产生污染。 | 40 | 35 | 为定性指标，指标的可衡量性不足
总分 | [6 empty] | 95