## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | P+R停车场补贴
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通综合治理事务中心
项目负责人 |  | 曹泽治 |  |  | 联系电话 | 13716666332
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1188.77 | 1188.77 | 1079.0133 | 10 | 90.77% | 9.0767
|  | 其中：当年财政拨款 | 1188.77 | 1188.77 | 1079.0133 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对本市范围内约11个轨道交通站点配套的16个P+R停车场进行补贴，通过补贴达到以下目标： 目标1：确保停车场有序运营，停车环境得到改善 目标2：提高接驳换乘服务质量，吸引乘客换乘公共交通出行 目标3：确保车场设备设施良好运转，发挥补贴资金实效" |  |  |  | 根据实际运营情况，对本市范围内约9个轨道交通站点配套14个P+R停车场进行补贴，通过补贴已达到以下目标： 目标1：确保停车场有序运营，停车环境得到改善 目标2：提高接驳换乘服务质量，吸引乘客换乘公共交通出行 目标3：确保车场设备设施良好运转，发挥补贴资金实效"
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 享受补贴P＋R停车场站点数量 | 16座 | 14座 | 15 | 13 | 根据实际运营情况，进行核减，详见附件
|  | 质量指标 （13分） | 场站重大安全事故发生率 | 0% | 0% | 6 | 6
|  |  | 设备设施良好率 | ≥85% | ≥90% | 7 | 7
|  | 时效指标 （12分） | 补贴核对审批完成时间 | 12月底 | 12月底前 | 6 | 6
|  |  | 实际拨付完成时间 | 12月底 | 12月底前 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 1188.77万元 | 1079.0133 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 通过政府补贴的形式，降低停车场运营成本负担，保障停车场安全有序运营，降低发生重大安全责任事故概率，为减少重大事故对社会和人民的损害作出贡献。 | 定性 | 达成预期指标 | 20 | 17 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 通过对P+R停车产进行补贴，加强对P+R停车场监管，确保政府补贴资金发挥实效，提升服务质量，降低百姓日常停车费用，吸引市民乘坐公共交通出行进入市区，减少汽车尾气排放、降低城市交通拥堵。 | 定性 | 达成预期指标 | 20 | 18 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 92.0767