## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市交通行业安全生产隐患整改抽查与评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 安全监督与应急处
项目负责人 |  | 李宾 |  |  | 联系电话 | 55530692
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 27.4388 | 27.4388 | 27.4388 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 27.4388 | 27.4388 | 27.4388 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展北京市交通行业安全生产挂账隐患风险抽查项目，实现：（1）对全市交通行业安全生产隐患整改情况进行抽查及动态分析研究；（2）明确并深入剖析行业安全生产各类整改项目推动的主要问题和阻力；（3）对北京市交通行业安全生产隐患整改工作的推进与监督提出优化与保障建议。 |  |  |  | 开展了北京市交通行业安全生产挂账隐患风险抽查项目，在此基础上实现了：（1）对全市交通行业安全生产隐患整改情况进行抽查及动态分析研究；（2）明确且剖析了行业安全生产各类整改项目推动的主要问题和阻力；（3）对北京市交通行业安全生产隐患整改工作的推进与监督提出优化与保障建议。符合预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 开展调研/评审会议次数 | 3次 | 3次 | 5 | 5
|  |  | 完成调研方案 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 完成《北京市交通行业安全生产隐患整改抽查工作报告》 | 1个 | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 调查数据有效率 | ≥95% | 95% | 3 | 3
|  |  | 项目质量标准 | 符合北京市安全生产委员会关于印发《北京市安全生产专项整治三年行动计划》的通知和交通运输部《关于印发<公路水路行业安全生产风险管理暂行办法><公路水运行业安全生产隐患治理暂行办法>的通知》要求。 | 符合北京市安全生产委员会关于印发《北京市安全生产专项整治三年行动计划》的通知和交通运输部《关于印发<公路水路行业安全生产风险管理暂行办法><公路水运行业安全生产隐患治理暂行办法>的通知》要求。 | 5 | 5
|  |  | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 2023年6月前完成支付14.5万元，在2023年12月前完成全部资金支付 | 2023年6月前完成支付14.5万元，在2023年12月前完成全部资金支付 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 2023年2月前开始前期准备工作，在2023年9月前进行中期调研工作，在2023年12月前完成成果编制工作，完成项目终验 | 符合2023年2月前开始前期准备工作，在2023年9月前进行中期调研工作，在2023年12月前完成成果编制工作，完成项目验收 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 27.4388万元 | 27.4388万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 93% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 可持续影响 | 形成隐患整改动态数据，为行管监督和促进企业安全生产提供支撑 | 形成隐患整改动态数据，可为行管监督和促进企业安全生产提供支撑 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 通过实施本项目建立交通行业安全生产隐患整改抽查指标体系，并进行动态分析，对北京市交通安全隐患整改工作的推进与监督提出优化与保障建议 | 符合通过实施本项目建立交通行业安全生产隐患整改抽查指标体系，并进行动态分析，对北京市交通安全隐患整改工作的推进与监督提出优化与保障建议 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 经济效益 | 充分利用隐患整改抽查时机，推动行业企业主体责任落实，减少安全成本支出 | 符合充分利用隐患整改抽查时机，推动行业企业主体责任落实，减少安全成本支出 | 10 | 7 | 受行业企业个体差异性，在体现整体经济效益上离预期还有差距，需不断加强工作组织实施，强化行业企业主体责任落实
总分 | [6 empty] | 95