## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 办公楼外墙及屋面综合修缮工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 赵丰超 |  |  | 联系电话 | 69828959
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 30.2664 | 30.2664 | 29.1131 | 10 | 96.19% | 9.619
|  | 其中：当年财政拨款 | 30.2664 | 30.2664 | 29.1131 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对办公楼外墙及屋面进行综合修缮，确保楼道、会议室、食堂屋面不漏雨。 |  |  |  | 由于工程资金在2023年底批复完成，受季节性及其他因素影响，该工程需要在2024年完工。对办公楼外墙及屋面进行综合修缮2024年4月4日开工，4月16日完成验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 前期工作 | 1项 | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 满足相关会议精神 | 满足相关会议纪要 | 满足 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 完成前期工作 | 完成前期准备工作 | 完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出控制数 | 30.266374万元 | 29.113094万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 修缮效果 | 消除办公楼安全漏雨、用电等隐患，保障办公环境安全。 | 消除办公楼安全漏雨、用电等隐患，保障办公环境安全。 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.619