## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年延庆普通公路安全设施精细化提升工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会延庆公路分局
项目负责人 |  | 王健 |  |  | 联系电话 | 69148025
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 68 | 60.557 | 10 | 89.05% | 8.9054
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 68 | 60.557 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成千小路、松闫路精细化提升工程，优化公路交通、完善基础设施、提升交通安全。 |  |  |  | 完成千小路、松闫路精细化提升工程，优化公路交通、完善基础设施、提升交通安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 治理里程 | 1.8 | 1.8 | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准：工程质量符合合同规定的技术规范 | 优 | 优 | 6 | 6 | 无
|  |  | 治理标准：实施治理后提升千小路路侧护栏防撞等级，消除松闫路路侧护栏安全隐患 | 优 | 优 | 7 | 7 | 无
|  | 时效指标 （12分） | 精细化提升：方案制定和前期准备时间：2023年6月底前完成，招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：8月底前完成，施工时间：12月底前完成 | 优 | 优 | 12 | 12 | 无
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤68万元 | ≤68万元 | 10 | 10 | 无
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 完善基础设施，提升交通安全，提高公路服务水平。 | 优 | 优 | 40 | 35 | 社会效益支撑材料不足。
总分 | [6 empty] | 93.9054