## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 国道108（房山段）道路救灾恢复重建工程（第一批）（固投）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 方文达 |  |  | 联系电话 | 69376106
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 35339.84 | 26877.636 | 10 | 76.05% | 7.61
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35339.84 | 26877.636 | — | 76.05% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年进场施工，完成部分路基工程和路基防护工程，并验收合格，为后期工程施工打下良好的基础，项目总体进度达到30%。 |  |  |  | 2023年10月进场施工，完成部分路基工程和路基防护工程，并验收合格，项目总体进度达到30%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 2023年年底前完成部分国道108（房山段）道路救灾恢复重建工程。 | ≤99.1公里 | 35公里 | 15 | 15 | 跨年项目
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 达成预期指标，工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 2023年进场施工，完成部分路基工程和路基防护工程 | 2023年进场施工，完成部分路基工程和路基防护工程 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤38330万元 | 26877.636008万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响指标 | 为社会群众提供交通服务 | 为社会群众提供交通服务 | 20 | 17 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 保障受灾区域生命线畅通，安抚灾区居民的情绪、维护社会稳定 | 保障受灾区域生命线畅通，安抚灾区居民的情绪、维护社会稳定 | 20 | 18 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 92.61