## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 房山普通公路日常养护（中央）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 孙大为 |  |  | 联系电话 | 13811715757
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 13500 | 13500 | 13500 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 13500 | 13500 | 13500 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2023年辖区范围内928.303公里管养道路及沿线附属设施的日常养护工作，主要内容包括小修保养、绿化日常养护、交通工程日常维护、公路桥梁隧道检测、道班日常运行、泵站日常运行等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。完成区域内管养道路的日常保洁工作，进一步提高普通公路清扫保洁质量标准，规范清扫保洁作业内容、作业频率和作业时间，保证路网环境的干净整洁，更好地发挥公路清扫保洁工作在打造“畅安舒美”的路域环境中的作用，更好地为公众出行服务。完成路网建设任务中的交调设备更新。完成会商室大屏改造。完成路网外场设施及内场设施运行维护，完成隧道机电设施运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升公众出行服务能力，提升治超工作质量。完成2019年隧道机电运维尾款支付和2022年路网设施建设工程尾款。 |  |  |  | 完成2023年辖区范围内928.303公里管养道路及沿线附属设施的日常养护工作，主要内容包括小修保养、绿化日常养护、交通工程日常维护、公路桥梁隧道检测、道班日常运行、泵站日常运行等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，满足居民出行多方面需求，增加人民幸福感，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 完成区域内管养道路的日常保洁工作，进一步提高普通公路清扫保洁质量标准，规范清扫保洁作业内容、作业频率和作业时间，保证路网环境的干净整洁，更好地发挥公路清扫保洁工作在打造“畅安舒美”的路域环境中的作用，更好地为公众出行服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 日常养护里程 | 928.303公里 | 928.303公里 | 3 | 3
|  |  | 日常养护面积 | 10917844平米 | 10917844平米 | 3 | 3
|  |  | 管养桥梁数量 | 323座 | 323座 | 3 | 3
|  |  | 管养隧道数量 | 7座 | 7座 | 2 | 2
|  |  | 管养泵站数量 | 9座 | 9座 | 2 | 2
|  |  | 管护服务站 | 5座 | 5座 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护技术规范》标准，根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）要求，工程质量须达到合格标准。 | 符合《公路养护技术规范》标准，根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）要求，工程质量须达到合格标准。 | 3 | 3
|  |  | 路况养护标准 | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数PQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数PQI≥88。 | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数PQI为87，实施养护后县级路路面使用性能指数PQI为85。 | 2 | 1.94 | 受“23.7”特大暴雨影响，房山公路分局管养77条县级以上公路中54条道路不同程度受损，道路及其附属设施水毁情况严重，路况水平下降明显，检测路况时恢复重建项目未完成，导致路况指数未达标
|  |  | 桥梁养护标准 | 国省干线公路一、二类桥梁比例不低于95% | 国省干线公路一、二类桥梁比例为99% | 2 | 2
|  |  | 隧道运维标准 | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG_H12-2015，设备完好率≥95%，达到合格等级 | 符合《公路隧道养护技术规范》JTG_H12-2015，设备完好率≥95%，达到合格等级 | 2 | 2
|  |  | 管护运维标准 | 保障设施完好，满足公路养护正常使用要求。 | 保障设施完好，满足公路养护正常使用要求。 | 2 | 2
|  |  | 路域范围整体清洁 | 定量质量：路域范围整体清洁、无明显废弃物，路肩、边坡无堆物，边沟通畅无淤塞； | 定量质量：路域范围整体清洁、无明显废弃物，路肩、边坡无堆物，边沟通畅无淤塞； | 1 | 1
|  |  | 机械清扫 | 作业内容、频次及时间：1、建成区（一类、二类）和非建成区（一类）公路：1次/日 2、非建成区（二类）公路：主路、辅路路面，机械清扫：1次/2日 3、非建成区（三类）公路：主路、辅路路面，机械清扫：1次/周 | 作业内容、频次及时间：1、建成区（一类、二类）和非建成区（一类）公路：1次/日 2、非建成区（二类）公路：主路、辅路路面，机械清扫：1次/2日 3、非建成区（三类）公路：主路、辅路路面，机械清扫：1次/周 | 1 | 1
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护进度 | 贯穿全年，2023年1月至2023年12月 | 贯穿全年，2023年1月至2023年12月 | 4 | 4
|  |  | 验收时间 | 验收时间：每月定期考评，12月底完成项目验收。 | 验收时间：每月定期考评，12月底完成项目验收。 | 4 | 4
|  |  | 资金支付进度 | 2023年12月底完成全年工作量和支付 | 2023年12月底完成全年工作量和支付 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 13500万元 | 13500万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 体现“精细管理，精准治理”的理念和宗旨，使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境；丰富公路沿线景观，能够更好地为人民群众提供舒适的交通出行体验；拓展服务功能，能够更好地提高人民群众的获得感和幸福感。 | 体现“精细管理，精准治理”的理念和宗旨，使公路交通基础设施服务保持良好水平，为市民提供安全、畅通的交通出行环境；丰富公路沿线景观，能够更好地为人民群众提供舒适的交通出行体验；拓展服务功能，能够更好地提高人民群众的获得感和幸福感。 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响指标 | 完善路网中远期发展规划，保障设施正常运行；提高全路网现代化管理与服务水平，保证数据采集和信息发布及时准确；延长设施的使用寿命，为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 完善路网中远期发展规划，保障设施正常运行；提高全路网现代化管理与服务水平，保证数据采集和信息发布及时准确；延长设施的使用寿命，为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 合理优化资金使用，增加区域人员就业，带动房山地区经济发展，服务地区产业发展转型 | 合理优化资金使用，增加区域人员就业，带动房山地区经济发展，服务地区产业发展转型 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 推广新型环保材料使用比例，加强路侧裸地治理提高绿化管护水平，公路沿线及附属设施干净整洁，路域环境得到改善，提升百姓出行的获得感 | 推广新型环保材料使用比例，加强路侧裸地治理提高绿化管护水平，公路沿线及附属设施干净整洁，路域环境得到改善，提升百姓出行的获得感 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.94