## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 沥青路面材料质量智能监管技术研究及示范应用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 公路建设处
项目负责人 |  | 孙超 |  |  | 联系电话 | 55530903
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 42.7789 | 42.7789 | 42.5 | 10 | 99.35% | 9.9348
|  | 其中：当年财政拨款 | 42.7789 | 42.7789 | 42.5 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究的内容主要有：（1）开展行业管理难点、施工工地及场站数字化基础调研分析；（2）开展沥青路面材料质量智能管控关键指标研究。课题研究的成果有形成北京市沥青混合料搅拌站智能质量监管调研报告，为后续研究奠定基础。 |  |  |  | 开展行业管理难点、施工工地及场站数字化基础调研分析；开展沥青路面材料质量智能管控关键指标研究。课题研究的成果有形成北京市沥青混合料搅拌站智能质量监管调研报告，为后续研究奠定基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 调研方案 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5
|  |  | 开展项目评审会 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率 | ≥100% | ≥100% | 5 | 5
|  |  | 调研数据有效率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | 项目质量标准 | 符合《北京市交通行业科技项目管理办法》等相关文件要求。 | 符合《北京市交通行业科技项目管理办法》等相关文件要求。 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2023年12月底前完成项目 | 2023年12月底前完成项目 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 2023年12月底完成支付 | 2023年12月底完成支付 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤42.778853万元 | 42.5万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 可持续影响 | 摸底沥青混合料智能质量监管需求，为后续研究奠定基础 | 摸底沥青混合料智能质量监管需求，为后续研究奠定基础 | 8 | 7 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 对沥青路面材料智能质量监管各要素进行摸底，认识和分析材料质量监管中的难点，为相关质量监管管理文件、政策出台奠定技术基础 | 对沥青路面材料智能质量监管各要素进行摸底，认识和分析材料质量监管中的难点，为相关质量监管管理文件、政策出台奠定技术基础 | 8 | 6 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 经济效益 | 提高沥青路面材料质量监管运行效率，减少人力成本投入 | 提高沥青路面材料质量监管运行效率，减少人力成本投入 | 6 | 5 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 环境效益 | 摸底行业智能质量监管水平，分析阻碍点，以便于后期更有针对性的提出质量手段，减少废旧混合料产生，提高工程质量水平 | 摸底行业智能质量监管水平，分析阻碍点，以便于后期更有针对性的提出质量手段，减少废旧混合料产生，提高工程质量水平 | 8 | 7 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 94.9348