## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 西太路改建（新增）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 方文达 |  |  | 联系电话 | 69376106
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年内完成5.408公里西太路改建工程，包含0.51公里桥梁工程、4.898公里道路工程。 |  |  |  | 2023年内，已完成5.408公里西太路改建工程，包含0.51公里桥梁工程、4.898公里道路工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路工程：新建/改建道路里程 | 5.4公里 | 5.4公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 技术等级 | 二级公路 | 二级公路 | 7 | 7
|  |  | 根据《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017要求，该项目工程质量须达到合格标准 | 优良 | 优良 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 资金支付进度 | 12月底完成全部资金支付率100% | 12月底完成全部资金支付率100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤500万元 | 500万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响指标 | 道路设计年限12年，持续为社会群众提供交通便利 | 道路设计年限12年，持续为社会群众提供交通便利 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 经济效益指标 | 带动房山地区经济发展 | 带动房山地区经济发展 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益指标 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务 | 有效增强道路通行能力、缓解交通压力，为周边居民提供保障性服务 | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  |  | 生态效益指标 | 缓解交通拥堵，通行环境得到改善 | 缓解交通拥堵，通行环境得到改善 | 10 | 8 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95