## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 门头沟2023年普通公路日常养护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 张海猛 |  |  | 联系电话 | 69828962、13311284704
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 9622.22 | 9622.22 | 9614.75 | 10 | 99.92% | 9.9922
|  | 其中：当年财政拨款 | 9622.22 | 9622.22 | 9614.75 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区范围内524.5公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括经常巡查及检测、定期检查及评定、专项检查及评定、道路工程、桥涵工程、隧道工程、房建工程、日常保障、应急保障、公路保洁等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。 |  |  |  | 完成辖区范围内524.5公里管养道路的日常养护工作，主要内容包括经常巡查及检测、定期检查及评定、专项检查及评定、道路工程、桥涵工程、隧道工程、房建工程、日常保障、应急保障、公路保洁等，保障道路通行能力，保障道路桥梁的安全性，维护道路等级质量，保障道路畅通安顺，保障道路病害处治到位，为道路使用者及周边居民提供保障性服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 日常养护里程 | 524.5公里 | 524.5公里 | 3 | 3
|  |  | 路网设施运维数量 | 226套 | 226套 | 3 | 3
|  |  | 日常养护面积 | 4500712平方米 | 4500712平方米 | 3 | 3
|  |  | 管养桥梁数量 | 159座 | 159座 | 3 | 3
|  |  | 隧道机电设施运维数量 | 8座 | 8座 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 实施养护后国市干线路路面使用性能指数MQI≥90，实施养护后县级路路面使用性能指数MQI≥88。 | 干线路MQI≥90，县级路MQI≥88 | 干线路MQI为84.36，县级路MQI为79.83 | 4 | 0 | 受“23•7”流域性特大洪水灾害影响，辖区内管养的多条路线破损严重，路面使用性能指数MQI降低。
|  |  | 路网设施运维质量标准：符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，验收合格 | 合格 | 合格 | 4 | 4
|  |  | 隧道机电设施运维质量标准：符合《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015），验收合格 | 合格 | 合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订日期、施工日期 | 上年度12月底完成合同签订；施工期贯穿全年。 | 上年度12月底完成合同签订；施工期贯穿全年。 | 4 | 4
|  |  | 路网运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2022年月11月底前完成，招标采购时间：2022年12月底前完成，合同签订时间：2022年12月底前完成，运维时间：2023年1月1日至2023年12月31日 | 路网运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2022年月11月底前完成，招标采购时间：2022年12月底前完成，合同签订时间：2022年12月底前完成，运维时间：2023年1月1日至2023年12月31日 | 路网运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2022年月11月底前完成，招标采购时间：2022年12月底前完成，合同签订时间：2022年12月底前完成，运维时间：2023年1月1日至2023年12月31日 | 4 | 4
|  |  | 隧道机电运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2022年11月底前完成，招标采购时间：2022年12月底前完成，合同签订时间：2022年12月底前完成，运维时间：2023年1月1日至2023年12月31日 | 隧道机电运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2022年11月底前完成，招标采购时间：2022年12月底前完成，合同签订时间：2022年12月底前完成，运维时间：2023年1月1日至2023年12月31日 | 隧道机电运维工程实施进度：方案制定和前期准备时间：2022年11月底前完成，招标采购时间：2022年12月底前完成，合同签订时间：2022年12月底前完成，运维时间：2023年1月1日至2023年12月31日 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 9622.22万元 | 9614.75万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 带来的社会效益 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 改善道路通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 40 | 35 | 受“23•7”流域性特大洪水灾害影响，致使路域整体环境降低。
总分 | [6 empty] | 90.9922