## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2022年门头沟县道中次差路段专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会门头沟公路分局
项目负责人 |  | 张海猛 |  |  | 联系电话 | 69828962
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1138 | 1138 | 1138 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1138 | 1138 | 1138 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成南赵路、G108辅线中次差路段工程，项目位于南赵路，横断面形式为一幅路，路面宽5-7米，是一条连续兴阳线的重要道路；G108辅线位于门头沟东南部，起点与在丰台区相接，终点至潭柘寺镇南村。项目完工后将达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）的合格等级。 |  |  |  | 完成南赵路、G108辅线中次差路段工程，项目位于南赵路，横断面形式为一幅路，路面宽5-7米，是一条连续兴阳线的重要道路； G108辅线位于门头沟东南部，起点与在丰台区相接，终点至潭柘寺镇南村。项目完工后将达到交通运输部发布的《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）的合格等级。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面修复工程：南赵路里程 | 6.3公里 | 6.3公里 | 7 | 7
|  |  | 路面修复工程：G108辅线里程 | 2.015公里 | 2.015公里 | 8 | 8
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 合格 | 4 | 4
|  |  | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 设计标准 | 二级公路/主干路/次干路 | 二级公路/主干路/次干路 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 路面修复工程 | 施工时间：2023年4月底前完成，完工时间：2023年4月底前完成，交竣工验收时间：2023年4月月底前完成 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  |  | 资金支付进度 | 根据项目实际实施进度和合同金额完成资金拨付 | 达成预期指标 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1138万元 | ≤1138万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 服务对象满意度指标（10分） | 社会满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 支撑依据不充分
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 经济效益 | 带动门头沟地区经济发展 | 达成预期指标 | 8 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 社会效益 | 保障道路使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。1.提高道路现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。2.为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 达成预期指标 | 8 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 环境效益 | 道路环境得到改善 | 达成预期指标 | 8 | 7 | 支撑依据不充分
|  |  | 可持续影响 | 通过完善道路现状，使道路得到可持续发展 | 达成预期指标 | 6 | 5 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95