## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 大兴普通公路路网设施工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会大兴公路分局
项目负责人 |  | 谈志宏 |  |  | 联系电话 | 69246408-9406
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 155.6467 | 155.6467 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 155.6467 | 155.6467 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 县道唯一的微波交调更新1套、老旧交调更新6套、情报板更新4套、视频更新1套。完成路网设备运维通过路网建设及运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升为公众出行提供服务的能力。 |  |  |  | 已完成县道唯一的微波交调更新1套、老旧交调更新6套、情报板更新4套、视频更新1套。已完成路网设备运维通过路网建设及运维，提高全路网现代化管理与服务水平，提升为公众出行提供服务的能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 县道唯一的微波交调更新 | 1套 | 1套 | 4 | 4
|  |  | 老旧交调更新 | 6套 | 6套 | 4 | 4
|  |  | 情报板更新 | 4套 | 4套 | 4 | 4
|  |  | 视频更新 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017验收合格。 | 7 | 7
|  |  | 检定质量 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求。 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求。 | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 路网设施更新 | 招标采购时间 2023年6月，合同签订时间：2023年7月；施工时间2023年8月至2023年11月，交竣工验收时间2023年12月底前。 | 施工时间2023年9月至2023年11月，交竣工验收时间2023年12月。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | ≤155.6467万元 | 155.6467 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 可持续影响 | 通过完善路域环境，公路资源得到可持续发展 | 通过完善路域环境，公路资源得到可持续发展 | 10 | 9
|  |  | 社会效益 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。为公众提供便捷高效的公路出行信息服务 | 10 | 9
|  |  | 经济效益 | 带动大兴地区经济发展 | 带动大兴地区经济发展 | 10 | 9
|  |  | 生态效益 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染。 | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路和桥梁，减轻汽车排放污染及交通环境污染。 | 10 | 8
总分 | [6 empty] | 95