## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 焦万路灾后恢复重建工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会房山公路分局
项目负责人 |  | 孙昂 |  |  | 联系电话 | 69376115
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目为跨年项目，分2年实施，总投资155万元。其中2023计划使用资金60万元，项目总体目标：完成焦万路灾后恢复重建工程.0.1公里，计划2024年5月底完工，其中，2023年年度目标为完成0.1公里，2024年完成交工验收及支付尾款。 |  |  |  | 2023年年度目标为完成0.1公里。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面恢复里程 | 0.1公里 | 0.1公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 工序符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度 | 2023年10月前完成合同签订，2023年年底前完成项目施工。 | 2023年10月前完成合同签订，2023年年底前完成项目施工。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 60万元 | 60万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益指标 | 达到保障受灾区域生命线畅通，解决周边村民基本出行 | 达到保障受灾区域生命线畅通，解决周边村民基本出行 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 95