## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | TOCC（副中心）搬迁购置项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运行监测调度中心
项目负责人 |  | 宋迪 |  |  | 联系电话 | 55531654
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 9.6713 | 9.6713 | 9.6704 | 10 | 99.99% | 9.999
|  | 其中：当年财政拨款 | 9.6713 | 9.6713 | 9.6704 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为（副中心）决策会商室及联勤调度室提供信息化配套支撑服务，满足中心各专用设备对防静电、接地等基础环境的条件要求，同时对设备机房内部和周边环境的安全状况进行全方位监控。 |  |  |  | 为（副中心）决策会商室及联勤调度室提供信息化配套支撑服务，满足中心各专用设备对防静电、接地等基础环境的条件要求，同时对设备机房内部和周边环境的安全状况进行全方位监控。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 信息化设备采购 | 1批 | 1批 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 设备到货安装合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 采购执行进度 | 2023年12月底前完成设备采购及安装 | 2024年4月底前完成 | 12 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤9.671345万元 | 9.6704万元 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 设备适用效果 | 满足中心各专用设备对防静电、接地等基础环境的条件要求 | 满足中心各专用设备对防静电、接地等基础环境的条件要求 | 40 | 35 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 92.999