## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目负责人 |  | 郑春影 |  |  | 联系电话 | 010-60522976
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 93 | 93 | 92.791 | 10 | 99.78% | 9.9775
|  | 其中：当年财政拨款 | 93 | 93 | 92.791 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照要求完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查；武兴路、任港路、张采路、德觅路、通清路、通武线6处非现场执法设备运维,保证运维资金合理使用。 |  |  |  | 按照要求完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查；武兴路、任港路、张采路、德觅路、通清路、通武线6处非现场执法设备运维,保证运维资金合理使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现场执法设备检定及核查 | 7处（武兴路，任港路，张采路，德觅路，通清路，通武线，孔兴路） | 7处 | 8 | 8
|  |  | 非现场执法设备运维 | 6处（武兴路，任港路，张采路，德觅路，通清路，通武线） | 6处 | 7 | 7
|  | 质量指标 （13分） | 检定标准 | 符合《动态公路车辆自动衡器国家计量检定规程》JJG907-2006的要求，满足强制检定和期间性能核查要求，达到合格标准 | 合格 | 7 | 7
|  |  | 工程质量标准 | 符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，达到路网设施完好率不低于99% | 完好率100% | 6 | 6
|  | 时效指标 （12分） | 非现场执法设备检定及核查 | 招标采购时间：2023年5月底前；合同签订时间：2023年5月底前；设备检定及核查时间：12月底前；完成时间：2023年12月底前,按时完成率100% | 招标采购时间：2023年1月底前；合同签订时间：2023年1月16日；设备检定及核查时间：2023年11月6日；完成时间：2023年11月6日，按时完成率100%。 | 6 | 6
|  |  | 非现场执法设备运维 | 招标采购时间：2023年1月底前；合同签订时间：2023年1月底前；工作全年进行，项目执行周期2023年1月至2023年12月，12月底前完成，按时完成率100% | 招标采购时间：2023年1月底前；合同签订时间：2023年1月16日；设备运维时间：2023年1月31日至2023年12月31日，按时完成率100% | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 93万元 | 92.791万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标（40分） | 推进超载超限治理工作 | 实现24小时监测，提升路网运行监测能力，提高公路信息化管理与服务水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据。 | 达成预期指标 | 40 | 35 | 支撑依据不充分
总分 | [6 empty] | 94.9775