## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年密云公路分局普通公路隧道机电设施建设专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 王淼 |  |  | 联系电话 | 69971251
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 0 | 680 | 680 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 680 | 680 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目涉及张家坟1号、张家坟2号、南对峪隧道、烟囱沟隧道4个隧道，主要工程包括隧道照明设施监控设施的施工工作。具体包括完善公路隧道照明设施，确保隧道照明设施功能完备、运行可靠；并结合实际运营情况对包括公路隧道监控等其他附属设施进行完善。该项目完成后分局管养道路路网运行监测能力得到很大提升，提高公路信息化管理与服务能力，同时该工程的实施对全区经济社会的协调发展和可持续发展产生较大推动作用。 |  |  |  | 本项目涉及张家坟1号、张家坟2号、南对峪隧道、烟囱沟隧道4个隧道，主要工程包括隧道照明设施监控设施的施工工作。具体包括完善公路隧道照明设施，确保隧道照明设施功能完备、运行可靠；并结合实际运营情况对包括公路隧道监控等其他附属设施进行完善。该项目完成后分局管养道路路网运行监测能力得到很大提升，提高公路信息化管理与服务能力，同时该工程的实施对全区经济社会的协调发展和可持续发展产生较大推动作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 新建隧道照明、视频设备 | 4处 | 4处 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 质量标准：符合《北京市公路路网信息采集与发布设备建设管理办法》要求，按《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2017、符合《公路隧道养护技术规范》JTG_H12-2015验收合格。 | 优 | 优 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 工程进度2023年10月份开工，2023年12月完工 | 优 | 优 | 12 | 10 | 2023年11开工
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 680万 | 680万 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 对全区经济社会的协调发展和可持续发展产生较大推动作用。 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 提高公路信息化管理与服务能力 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 完善照明、视频设备，实现24小时监测，提升公众出行能力 | 优 | 优 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 保障公路路况良好，更加有效地保护公路道路及隧道，减轻汽车排放污染及交通环境污染。 | 优 | 优 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 93