## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 交通运输两客一危安全运输非现场执法取证关键技术研究及示范应用
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输综合执法总队
项目负责人 |  | 廖慧敏 |  |  | 联系电话 | 010-68344238
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本课题通过整合、汇聚交通、公安、文旅、市场监管等多个领域中“两客一危”行业相关的结构化数据和监控视频资源，采用大数据分析等技术手段，对“两客一危”典型违法行为自动识别、主动发现和取证预警等方面开展关键技术研究。可充分发挥大数据技术优势，推动非法营运车辆智能排查、精准锁定，提高“两客一危”安全治理能力，推动形成精准高效、靶向治理的非法营运治理格局。课题的研究成果有： 1、“两客一危”非现场执法研究与应用调研报告1份。 2、“两客一危”安全运输非现场执法取证关键技术研究报告1份。 3、省际客运典型违法行为非现场执法取证要素库1项。 4、危险品运输典型违法行为非现场执法取证要素库1项。 5、构建分类分层智能识别模型中台原型1套。 6、“两客一危”非现场执法取证示范原型1套。 7、学术期刊论文3篇。 |  |  |  | 按照项目计划执行，已完成项目研究内容，取得了项目需求调研报告、取证要素库建设、非现场执法取证识别模型构建、智能识别模型中台原型构建、非现场执法取证示范应用开展等系列成果。项目严格执行《北京市科技项目管理办法》，形成了系列成果文件。具体为： 1、形成“两客一危”非现场执法研究与应用调研报告1份 2、形成“两客一危”安全运输非现场执法取证关键技术研究报告1份和“两客一危”安全运输非现场执法取证关键技术数据分析报告1份。 3、形成省际客运典型违法行为非现场执法取证要素库1项 4、形成危险品运输典型违法行为非现场执法取证要素库1项 5、形成旅游客运典型违法行为非现场执法取证要素库1项 6、构建了分类分层智能识别模型中台原型1套。 7、建立了“两客一危”非现场执法取证示范应用原型1套 8、发表了学术期刊论文3篇 9、形成了技术方案1项 10、形成了“一种省际客运克隆车违法行为智能识别与预警系统”专利受理1项 11、形成了软著3项，分别为“两客一危”典型违法行为非现场执法系统、“两客一危”异常线索监测识别预警系统、“两客一危”典型违法行为手持执法预警APP系统
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | “两客一危”非现场执法研究与应用调研报告 | 1份 | 完成“两客一危”非现场执法研究与应用调研报告1份 | 2 | 2
|  |  | “两客一危”安全运输非现场执法取证关键技术研究报告 | 1份 | 完成“两客一危”安全运输非现场执法取证关键技术研究报告1份 | 2 | 2
|  |  | 省际客运典型违法行为非现场执法取证要素库 | 1项 | 完成省际客运典型违法行为非现场执法取证要素库1项 | 2 | 2
|  |  | 危险品运输典型违法行为非现场执法取证要素库 | 1项 | 完成危险品运输典型违法行为非现场执法取证要素库1项 | 2 | 2
|  |  | 构建分类分层智能识别模型中台原型 | 1套 | 完成构建分类分层智能识别模型中台原型1套 | 2 | 2
|  |  | “两客一危”非现场执法取证示范原型 | 1套 | 完成“两客一危”非现场执法取证示范原型1套 | 3 | 3
|  |  | 学术期刊论文 | 3篇 | 完成学术期刊论文3篇 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 项目终验合格率 | 100% | 项目终验合格率达到100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 终验评审 | 2023年12月底前 | 2023年12月6日通过终验评审 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤126.9万元 | 完成项目预算控制数≤126.9万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益 | 通过大数据分析，主动发现违法线索，可减少随机巡查数量，降低执法用车成本。 | 该项目成功优化了“两客一危”非现场执法手段，实现了经济效益指标。不仅减少了人为错误、显著提高了执法效率，还降低了执法成本，有效预防了潜在安全风险，减少了事故经济损失，从而有力推动了经济效益的提升。 | 12 | 10 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益 | 提升“两客一危”违法行为线索发现能力，“两客一危”重点车辆监管能力得到提升。 | 该项目成功强化了“两客一危”重点车辆监管能力，实现了社会效益指标。不仅提升了公众出行安全舒适体验，增强了社会安全感与稳定性；同时还推动了社会信用体系建设，提升了公共事务透明度，为社会持续发展奠定了坚实基础 | 12 | 10 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 研究成果可为北京及其他省市“两客一危”非现场执法取证、办案推广等方面持续发挥作用。 | 该项目实现了可持续影响指标。研究成果不仅在北京市的“两客一危”非现场执法取证、办案推广等方面发挥了重要作用，还为其他省市提供了宝贵的经验和可借鉴的范例，推动了交通管理领域的智能化、精细化发展，为保障公众出行安全、提升社会治理效能做出了长期贡献。 | 16 | 15 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 95