## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 京沈路（K69+339-K78+000）预防性养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 李宁 |  |  | 联系电话 | 69041946
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 3225 | 3225 | 3225 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 3225 | 3225 | 3225 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成京沈路（K69+339-K78+000）预防性养护工程，本次修复养护工程设计起点桩号为K69+339，设计终点桩号为K78+000，全长8.66公里，道路等级为一级公路，主要方案为路面病害处理、整体见新，完善慢行系统及无障碍设施，交通工程等附属设施完善修复等。项目完工后将改善道路技术状况，提高道路服务水平，创造安全舒适的出行环境。 |  |  |  | 完成京沈路（K69+339-K78+000）预防性养护工程，本次修复养护工程设计起点桩号为K69+339，设计终点桩号为K78+000，全长8.66公里，道路等级为一级公路，主要方案为路面病害处理、整体见新，完善慢行系统及无障碍设施，交通工程等附属设施完善修复等。本项目的完工有效改善道路技术状况，提高道路服务水平，创造安全舒适的出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面修复里程 | 8.66 | 8.66 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 5 | 5
|  |  | 工程验收通过率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 设计标准 | 一级公路 | 一级公路 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 路面修复工程：方案制定和前期准备时间：5月底前完成，招标采购时间：7月底前完成，合同签订时间：8月中旬前完成，施工时间：12月底前完成，完工时间：12月底前完成，交竣工验收时间：12月底前完成 | 路面修复工程：方案制定和前期准备时间：3月1日完成，招标采购时间：2023年08月2日完成，合同签订时间：8月15日完成，施工时间：12月4日完成，完工时间：12月4日完成，交竣工验收时间：12月15日 | 12 | 10 | 招标采购时间不符合指标需求
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 3225 | 3225 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 带动密云新城经济发展 | 带动密云新城经济发展 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 社会效益指标 | 保障道路桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。1.提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。2.保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。3.为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 保障道路桥梁使用功能，保证公路路况良好、设施齐全，改善群众出行条件和行车安全环境。1.提高全路网现代化管理与服务水平，提升道路通行能力。2.保障设备正常运行，延长设备设施的使用寿命，保证数据采集和信息发布及时准确。3.为公众提供便捷高效的公路出行信息服务。 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 生态效益指标 | 路域环境得到改善 | 路域环境得到改善 | 10 | 9 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响指标 | 通过完善路面状况，延长道路使用寿命，使道路功能得到可持续发展 | 通过完善路面状况，延长道路使用寿命，使道路功能得到可持续发展 | 10 | 8 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 93