## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 密云新农村立交桥桥隧养护工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会密云公路分局
项目负责人 |  | 李宁 |  |  | 联系电话 | 69041946
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 实施新农村立交桥旧桥改造工程，2023年底开工建设，对旧桥上部结构拆旧建新，加固下部机构。项目完工后将改善桥梁技术状况，提高道路服务水平，创造安全舒适的出行环境。 |  |  |  | 实施新农村立交桥旧桥改造工程，2024年2月4日完成合同签订，。项目完工后将改善桥梁技术状况，提高道路服务水平，创造安全舒适的出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 桥隧养护工程 | 完成招标及前期准备工作 | 完成招标及前期准备工作 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格 | 5 | 5
|  |  | 工程验收通过率 |  |  | 4 | 4
|  |  | 设计标准 | 项目完成后，公路等级为一级公路 | 项目完成后，公路等级为一级公路 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目进度 | 桥梁修复工程：方案制定和前期准备时间：9月底前完成，招标采购时间：11月底前完成，合同签订时间：12月底前完成 | 招标采购时间：2024年1月26日完成，合同签订时间：2024年2月4日完成 | 12 | 8 | 因前期协调及预算评审导致延后。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 200 | 200 | 10 | 10
|  | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 社会效益 | 为项目做好前期准备工作，使项目顺利开展 | 为项目做好前期准备工作，使项目顺利开展 | 20 | 18 | 定性指标，效益无法准确衡量
|  |  | 可持续影响 | 项目完成后，通过实施桥梁改造，改善道路桥梁技术状况，使道路功能得到可持续发展 | 项目完成后，通过实施桥梁改造，改善道路桥梁技术状况，使道路功能得到可持续发展 | 20 | 17 | 定性指标，效益无法准确衡量
总分 | [6 empty] | 91